## 工事等発注計画書
令 和 ７ 年 度 工 事 等 発 注 計 画 書
※掲載した工事が発注されなかったり、掲載されていない工事が発注されるなど、内容が変更になることがあります。
業種 |  |  |  |  | 金額区分 |  |  |  | 予定価格
土木工事 (土木・とび・石・しゅんせつ・舗装・造園) |  |  |  |  | Ａ |  |  |  | １億円以上
[5 empty] | Ｂ |  |  |  | 7,000万円以上1億円未満
[5 empty] | Ｃ |  |  |  | 5,000万円以上7,000万円未満
[5 empty] | Ｄ |  |  |  | 4,000万円以上5,000万円未満
[5 empty] | Ｅ |  |  |  | 3,000万円以上4,000万円未満
[5 empty] | Ｆ |  |  |  | 2,500万円以上3,000万円未満
[5 empty] | Ｇ |  |  |  | 1,500万円以上2,500万円未満
[5 empty] | Ｈ |  |  |  | 1,000万円以上1,500万円未満
[5 empty] | Ｉ |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | Ｊ |  |  |  | 500万円未満
上記以外の工事 |  |  |  |  | ア |  |  |  | 5億円以上
[5 empty] | イ |  |  |  | 2億円以上5億円未満
[5 empty] | ウ |  |  |  | 1億円以上2億円未満
[5 empty] | エ |  |  |  | 7,000万円以上1億円未満
[5 empty] | オ |  |  |  | 5,000万円以上7,000万円未満
[5 empty] | カ |  |  |  | 4,000万円以上5,000万円未満
[5 empty] | キ |  |  |  | 3,000万円以上4,000万円未満
[5 empty] | ク |  |  |  | 2,000万円以上3,000万円未満
[5 empty] | ケ |  |  |  | 1,500万円以上2,000万円未満
[5 empty] | コ |  |  |  | 1,000万円以上1,500万円未満
[5 empty] | サ |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | シ |  |  |  | 500万円未満
業務委託 (設計・測量・地質調査等) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000万円以上
[5 empty] | 2 |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | 3 |  |  |  | 500万円未満
№ | 事業名（工事名・業務名） |  | 入札契約方式 |  | 工事種別（工事区分） |  | 入札予定時期 |  | 工期(日) |  | 工 事 場 所 |  | 工 事 概 要 |  | ランク |  | 発注担当課 | 余裕期間 |  | 週休２日
| 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 |  | 現行 | 変更 | 現行 | 変更
1 | とましんスタジアム車庫倉庫設置工事 |  | 指名競争入札 |  | 建築一式 |  | 4 | 8 | 60 |  | 緑ケ丘公園 |  | 車庫倉庫組立設置（基礎工事含） |  | シ |  | スポーツ都市推進課
23 | 糸井中継ポンプ場機器更新基本設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 5 | 9月 | 240 | 180 | 川沿町1丁目 |  | スクリューポンプ 基本設計 一式 |  | 2 |  | 契約課
28 | 植苗６号排水路実施設計業務 | 植苗６号排水路実施設計業務（少額業務） | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 5 | 7月 | 120 |  | 字植苗 |  | 排水路設計 L=100m |  | 3 |  | 維持課
42 | 明徳町市営住宅(4-8-4,4-8-5)昇降機設備改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 5 | 7 | 330 | 260 | 明徳町4丁目8番4号 明徳町4丁目8番5号 |  | 明徳町市営住宅(4-8-4,4-8-5)の昇降機のリニューアル工事。 |  | オ |  | 契約課 |  |  | ○
48 | 西町下水処理センター投入槽脱臭ファン整備工事 |  | 中 止
50 | 西部地区熱供給設備改修工事 |  | 指名競争入札 |  | 管 |  | 5 | 7 | 120 |  | 大成町1丁目他 |  | バルブおよびポンプ等の取替工事 |  | シ |  | 住宅課
51 | 文化交流センター窓改修工事 |  | 指名競争入札 |  | 建具 |  | 5 | 10 | 90 |  | 苫小牧市文化交流センター |  | 開閉不可となっている窓を修繕 |  | シ |  | 生涯学習課
52 | 中央図書館トップライト硝子破損部交換・コーキング打替工事 |  | 指名競争入札 |  | 建築一式 |  | 5 | 10 | 120 |  | 苫小牧市立中央図書館 |  | 破損しているトップライト硝子の交換とコーキングの打替 |  | シ |  | 生涯学習課
53 | 市民活動センター西面カーテンウォール漏水補修工事 |  | 指名競争入札 |  | 防水 |  | 5 | 7 | 240 |  | 苫小牧市本若草町３丁目3番８号 |  | 市民活動センター西面カーテンウォール漏水補修工事 |  | シ |  | 総合福祉課
56 | 西町下水処理センターボイラー設備改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 6 | 7 | 200 | 245 | 元町3丁目 |  | 消化ガス排熱熱交換器新設、温水流量計取付 |  | ケ | ク | 契約課 |  |  | ○
57 | 勇払雨水1号ポンプ所改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 6 | 7 | 120 | 90 | 字勇払 |  | フラップゲート 1式 |  | サ |  | 契約課 |  |  | ○
58 | 西町下水処理センター汚泥処理施設基本設計業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 6 | 9月 | 270 | 210 | 元町3丁目 |  | 汚泥処理施設 基本設計業務 一式 |  | 1 |  | 契約課
59 | 下水道事業計画変更その１業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 6 | 7 | 270 | 240 | 市内一円 |  | 事業計画変更 一式 |  | 2 |  | 契約課
60 | 泉町第１工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 7 | 150 | 140 | 泉町1丁目、2丁目 |  | 開削 φ200 L=168m | 開削 φ200 L=162m | G | F | 契約課 |  | 〇 | ○
61 | 幸町ほかその１下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 7 | 150 | 130 | 幸町2丁目、本町2丁目 |  | 開削 φ250～350 L=242m | 開削 φ350 L=239m | E | D | 契約課 |  |  | ○
62 | 泉町ほか家屋調査業務 | 泉町家屋調査業務（少額業務） | 指名競争入札 |  | 測量 |  | 6 | 7 | 160 |  | 泉町1丁目、2丁目、幸町2丁目 | 泉町1丁目、2丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 |  | 3 |  | 下水道課
63 | 勇払下水処理センター場内配管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 6 | 9 | 200 | 180 | 勇払166 |  | 場内配管更新 一式 |  | ケ |  | 契約課 |  |  | ○
70 | 勇振導水管実施測量業務 |  | 一般競争入札 |  | 測量 |  | 6 | 9 | 120 |  | 字高丘 |  | 測量調査業務 1式 |  | 1 | 2 | 契約課
71 | 高丘浄水場1号配水池改良実施設計業務 |  | 中 止
72 | 白金町重要施設配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 6 | 7 | 150 | 130 | 白金町2丁目 |  | DIPφ200㎜ L=300m | DIPφ150～200㎜ L=320m | オ |  | 契約課 | ○ |  | ○
73 | 錦多峰浄水場遠隔監視設備改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 6 |  | 280 |  | 字錦岡330番地 字高丘101番地 |  | 遠隔監視設備 1式 |  | エ |  | 契約課
74 | 市庁舎・第2庁舎照明ＬＥＤ化工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 6 | 7 | 210 | 211 | 旭町4丁目5番6号 旭町4丁目4番9号 |  | 市庁舎・第2庁舎の照明器具をLED化にする工事。 |  | ウ |  | 契約課 |  |  | ○
75 | 苫小牧西小学校ほか4校防犯対策工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 6 | 9月 | 160 |  | 矢代町、若草町、美園町、拓勇東町、字ウトナイ |  | 防犯カメラの設置工事。 |  | キ |  | 契約課 |  |  | ○
76 | 明野中学校ほか2校防犯対策工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 6 | 9月 | 160 |  | 明野新町、清水町、双葉町 |  | 防犯カメラの設置工事。 |  | ケ |  | 契約課 |  |  | ○
79 | 令和7年度市立病院照明LED化工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 6 | 7 | 183 | 190 | 清水町1丁目5番20号 |  | 1階、免振ピット、屋外、ベッドライトの照明器具をLED化にする工事。 |  | ウ |  | 契約課 |  |  | ○
90 | 勇の原公園整備その１工事 |  | 中 止
91 | 樽前小学校外構整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 7 | 180 |  | 字樽前 |  | 駐車場・散策路・遊具 1式 |  | A |  | 契約課 |  |  | ○
92 | 緑ケ丘公園スケートボード場整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 7 | 150 |  | 清水町3丁目 |  | 運動施設（セクション設置） 1式 |  | H |  | 契約課 |  |  | ○
93 | 令和7年度交通安全対策その2工事 |  | 指名競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 7 | 90 |  | 市内通学路 |  | 通学路標識改修 |  | J |  | 市民生活課
94 | 澄川小学校電気暖房改修工事 |  | 指名競争入札 |  | 電気 |  | 6 | 7 | 90 |  | 澄川町2-4-6 |  | 澄川小学校電気暖房の修繕 |  | シ |  | 施設課
95 | 山手ボイラープラント設備改修工事 |  | 指名競争入札 |  | 管 |  | 6 | 7 | 120 |  | 山手町2丁目9番1号 |  | ボイラー機器の改修工事 |  | シ |  | 住宅課
96 | 北庁舎3階男子トイレ洋式便器設置工事 |  | 指名競争入札 |  | 管 |  | 6 | 7 | 120 |  | 旭町4丁目5番6号 |  | 北庁舎3階男子トイレ・南庁舎3階女子トイレの和式便器を洋式便器に取り替える工事 |  | シ |  | 総務課
97 | 南庁舎3階女子トイレ洋式便器設置工事 |  | 指名競争入札 |  | 管 |  | 6 | 7 | 120 |  | 旭町4丁目5番6号 |  | 南庁舎3階男子トイレ・南庁舎4階男子トイレの和式便器を洋式便器に取り替える工事 |  | シ |  | 総務課
98 | 勇払下水処理センター機器更新基本設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 | 9 | 210 | 180 | 勇払166 |  | 反応タンク設備 基本設計業務 一式 |  | 2 |  | 契約課
99 | 下水道管渠更生工法詳細設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 | 9 | 210 | 180 | 市内一円 |  | 詳細設計 一式 |  | 2 |  | 契約課
100 | 下水道事業計画変更その２業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 250 |  | 市内一円 |  | 事業計画変更 一式 |  | 2 |  | 契約課
101 | 下水道管渠耐震診断業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 250 |  | 市内一円 |  | 管渠耐震診断 一式 |  | 2 |  | 契約課
102 | 春日町その１下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 120 | 135 | 春日町2丁目、3丁目 |  | 開削 φ250 L=148m |  | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
103 | 日新町ほかその１下水道改良工事 | 豊川町ほかその１下水道改良工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 120 | 155 | 日新町2丁目、美原町3丁目 | 豊川町2丁目、美原町2丁目、のぞみ町1丁目 | 開削 φ200～900 L=186m |  | F |  | 契約課 | ○ |  | ○
104 | 春日町ほか家屋調査業務 | 春日町家屋調査業務（少額業務） | 指名競争入札 |  | 測量 |  | 7 |  | 130 |  | 春日町2丁目、3丁目、日新町2丁目 | 春日町2丁目、3丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 |  | 3 |  | 下水道課
105 | マンホールポンプ所ポンプ更新工事 |  | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 7 |  | 250 | 230 | 市内一円 |  | 水中ポンプ更新 N=5基 |  | ク | ケ | 契約課 |  |  | ○
106 | 下水道管路調査その１業務（仮称） | 見山町ほか下水道管路調査業務 | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 90 | 70 | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 契約課
107 | 大成大通舗装道路修繕工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 7 |  | 90 |  | 弥生町2丁目 |  | 車道オーバーレイ L=180m,A=3,100m2 |  | D |  | 契約課 |  |  | ○
108 | 舗装修繕詳細調査業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 非破壊試験（ＦＷＤ調査）L=15km |  | 1 |  | 契約課
109 | 川沿ときわ中央線道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 120 |  | 川沿町6丁目 |  | 道路改良 L=210m,A=2,310m2 | 道路改良 L=270m,A=2,970m2 | E | G | 契約課 | ○ |  | ○
110 | 勇払川西通舗装道路改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 90 |  | 字沼ノ端2番地先 |  | 道路改良 L=120m,A=2,160m2 |  | B |  | 契約課 |  |  | ○
111 | 道路附属物点検（道路照明）その１業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 道路照明灯点検 N=410基 |  | ケ |  | 契約課
112 | 道路附属物点検（道路照明）その２業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 道路照明灯点検 N=410基 |  | ケ |  | 契約課
113 | 樽前２号道線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 7 |  | 90 |  | 字樽前 |  | 道路改良 L=110m,A=820m2 |  | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
114 | 道路附属物（照明施設）修繕工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 7 |  | 90 |  | 市内一円 |  | 道路照明灯修繕 N=23基 | 道路照明灯修繕 N=16基 | ク |  | 契約課 |  | ○ | ○
115 | 日新町市営住宅(4-4-6)解体工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築一式 |  | 7 |  | 169 |  | 苫小牧市日新町4丁目4-6 |  | 日新団地建替事業における既存市営住宅(RC造5F1,858.15㎡)の解体工事 |  | エ |  | 契約課 |  |  | ○
116 | 日新町市営住宅(4-4-8)解体工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築一式 |  | 7 |  | 169 |  | 苫小牧市日新町4丁目4-8 |  | 日新団地建替事業における既存市営住宅(RC造5F1,439.87㎡)の解体工事 |  | オ |  | 契約課 |  |  | ○
117 | 光洋町市営住宅(3-12西)解体工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築一式 |  | 7 |  | 162 |  | 苫小牧市光洋町3丁目12-12～15,17～20 |  | 光洋・日吉団地市営住宅建替事業における光洋町市営住宅(3-12西)の解体工事 |  | カ |  | 契約課 | ○ |  | ○
118 | 苫小牧市立病院南面ほか外部改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築一式 |  | 7 |  | 120 |  | 苫小牧市清水町1丁目5-20 |  | 平成17年に建設された市立病院本館外壁のシーリングの打替え工事 |  | カ |  | 契約課 | ○ |  | ○
119 | 光洋町市営住宅(3-12東)解体実施設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 建築設計 |  | 7 |  | 141 |  | 苫小牧市光洋町3丁目12-1～11 |  | 光洋・日吉団地市営住宅建替事業における光洋町市営住宅(3-12東)の解体実施設計業務 |  | 2 |  | 契約課
120 | 光洋団地市営住宅新築敷地地質調査業務 |  | 一般競争入札 |  | 地質調査 |  | 7 |  | 127 | 130 | 苫小牧市光洋町3丁目20,13-21,12-1,12-2 |  | 光洋･日吉団地市営住宅建替事業における計画地の地質調査業務 |  | 1 |  | 契約課
121 | 糸井地区ほか配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 7 | 8 | 120 |  | 字糸井103番地ほか |  | DIPφ100㎜ L=250m |  | キ |  | 契約課 | ○ |  | ○
122 | 豊川町重要施設配水管改良その1工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 7 |  | 120 | 130 | 豊川町2丁目 |  | DIPφ200㎜ L=250m | DIPφ150㎜ L=350m | カ |  | 契約課 | ○ |  | ○
123 | 錦西町重要施設配水管改良その1工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 7 | 8 | 120 |  | 錦西町2丁目 |  | DIPφ300㎜ L=160m | DIPφ300㎜ L=250m | キ | オ | 契約課 | ○ |  | ○
124 | 清水町重要施設配水管改良その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 7 | 8 | 150 |  | 清水町1丁目 |  | DIPφ100㎜ L=380m |  | オ |  | 契約課 | ○ |  | ○
1(7月) |  | 若草町重要施設配水管改良その1工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 8 | 120 |  |  | 若草町1丁目 |  | DIPφ100～200㎜ L=230m |  | カ | 契約課 |  | 〇 |  | 〇
125 | 植苗・美沢地区テレビ共同受信施設光伝送（ＦＴＴＨ化）１工区改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気通信 |  | 7 |  | 240 |  | 植苗・美沢地区 |  | 植苗・美沢地区テレビ共同受信施設の経年劣化に伴い、光伝送に改修する工事。 |  | ウ |  | 契約課 |  |  | ○
126 | 苫小牧市勇武津資料館照明LED化工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 7 | 8月 | 150 |  | 字勇払132番地の32 |  | 勇武津資料館の照明器具をLED化にする工事。 |  | コ |  | 契約課 |  |  | ○
127 | ウトナイ区画街路5-2号線実施設計業務 | ウトナイ区画街路5-2号線ほか１線実施設計業務 | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 90 | 120 | 字沼ノ端 |  | 道路実施設計 一式 |  | 3 |  | 契約課
128 | しらかば4丁目6条線ほか1線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 100 | 120 | しらかば町4丁目 |  | L=140m、W=6.0m |  | F |  | 契約課 |  |  | ○
129 | ザ・スプリングス高丘中央線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 140 |  | 字高丘6番地先 |  | L=480m、W=12.0m | L=460m、W=12.0m | B |  | 契約課 |  |  | ○
130 | 美原2号線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 120 | 110 | 美原町1丁目 |  | L=155m、W=8.0m | L=150m、W=8.0m | E |  | 契約課 |  |  | ○
131 | 沼ノ端東9号線改良舗装工事 | 沼ノ端東9号線改良舗装その1工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 120 | 90 | 字沼ノ端10番地先 |  | L=200m、W=6.0m | L=90m、W=12.0m | E | G | 契約課 |  |  | ○
2(7月) |  | 沼ノ端東9号線改良舗装その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 90 |  | 字沼ノ端10番地先 |  | L=100m、W=12.0m |  | G | 契約課 |  |  |  | ○
132 | 新中野２丁目公園ほか２公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 120 |  | 新中野町2丁目、音羽町1丁目、末広町1丁目 |  | 遊戯施設 1式 |  | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
133 | 明野７号公園ほか１公園整備工事 | 明野７号公園整備工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 | 8 | 150 |  | 明野元町2丁目、柳町1丁目 | 明野元町2丁目 | 園路広場・便益施設・敷地造成 1式 | 園路広場・便益施設 1式 | F | G | 契約課 | ○ |  | ○
134 | くわがた公園ほか２公園整備工事 | くわがた公園整備工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 | 8 | 150 |  | 有珠の沢町1丁目、青葉町1丁目、幸町1丁目 | 有珠の沢町1丁目 | 園路広場・便益施設・遊戯施設 1式 | 園路広場・便益施設 1式 | E | G | 契約課 | ○ |  | ○
135 | 美園公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 | 9月 | 150 |  | 美園町1丁目 |  | 園路広場・便益施設 1式 |  | E |  | 契約課 | ○ |  | ○
136 | 令和7年度防犯カメラ設置その1工事 |  | 指名競争入札 |  | 電気 |  | 7 |  | 90 |  | 市内西部 |  | 防犯カメラ設置 |  | シ |  | 市民生活課
137 | 西町下水処理センター滅菌棟耐震化工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築 |  | 8 | 9 | 270 | 150 | 元町3丁目 |  | 耐震化及び建具、照明設備改修 一式 |  | ク | ケ | 契約課 |  |  | ○
138 | 西町下水処理センター反応タンク設備更新工事 |  | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 8 | 9 | 450 |  | 元町3丁目 |  | 送風機本体更新 一式 |  | イ |  | 契約課
139 | 西町下水処理センター汚泥脱水設備長寿命化工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 |  | 420 |  | 元町3丁目 |  | No.3汚泥脱水機制御盤部品更新、No.4汚泥脱水機ポンプ盤部品交換 一式 |  | ク |  | 契約課 |  |  | ○
140 | マンホールポンプ所制御盤更新工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 |  | 200 |  | 市内一円 |  | マンホールポンプ所制御盤更新 N=2基 |  | ク |  | 契約課 |  |  | ○
141 | 住吉町第１工区下水道新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | 住吉町1丁目 |  | 開削 φ250～300 L=160m | 開削 φ250～300 L=150m | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
142 | 元町その１下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 110 |  | 元町2丁目 |  | 開削 φ250 L=124m |  | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
143 | 浜町その１下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 | 7 | 150 | 170 | 浜町2丁目 |  | 開削 φ250 L=324m | 開削 φ200 L=335m | D |  | 契約課 | ○ |  | ○
144 | 花園町その１下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | 花園町4丁目 |  | 開削 φ250 L=205m |  | F | E | 契約課 | ○ |  | ○
145 | 住吉町家屋調査業務 | 住吉町家屋調査業務（少額業務） | 指名競争入札 |  | 測量 |  | 8 |  | 160 |  | 住吉町1丁目 |  | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 |  | 3 |  | 下水道課
146 | 元町家屋調査業務 | 元町家屋調査業務（少額業務） | 指名競争入札 |  | 測量 |  | 8 |  | 120 |  | 元町2丁目 |  | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 |  | 3 |  | 下水道課
147 | 浜町家屋調査業務 | 浜町家屋調査業務（少額業務） | 指名競争入札 |  | 測量 |  | 8 |  | 160 | 175 | 浜町2丁目 |  | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 |  | 3 |  | 下水道課
148 | 花園町家屋調査業務 |  | 指名競争入札 |  | 測量 |  | 8 |  | 130 | 140 | 花園町4丁目 |  | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 |  | 3 |  | 契約課
149 | 下水道管路調査その２業務（仮称） | 表町ほか下水道管路調査業務 | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 8 |  | 90 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 契約課
150 | 三条通線舗装道路修繕工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 8 |  | 90 |  | 王子町2丁目 |  | 車道オーバーレイ L=140m,A=1,260m2 | 車道オーバーレイ L=220m,A=2,860m2 | G | E | 契約課 |  |  | ○
151 | 道路照明施設LED化改修その１工事 | 道路照明施設LED化改修工事 | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 |  | 90 | 110 | 市内一円 |  | 街路灯LED更新 N=100基 | 街路灯LED更新 N=207基 | キ | オ | 契約課 |  | ○ | ○
152 | 道路照明施設LED化改修その２工事 |  | 中 止
153 | 豊木川護岸改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 | 9 | 150 |  | 豊川町4丁目 |  | 護岸工(コンクリート柵渠) L=130m |  | E |  | 契約課 | ○ |  | ○
154 | 小泉の沢川護岸改良その１工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 150 |  | しらかば町3丁目 |  | 護岸工(コンクリート柵渠) L=65m | 護岸工(コンクリート柵渠) L=45m | E | G | 契約課 | ○ |  | ○
155 | 苫小牧市美術博物館照明LED化工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 |  | 150 |  | 末広町3丁目9番7号 |  | 美術博物館の照明器具をLED化にする工事。 |  | コ |  | 契約課 |  |  | ○
156 | 中学校保健室冷房設備設置工事 | 中学校保健室冷房設備設置その1工事 | 一般競争入札 |  | 管 |  | 8 | 9月 | 150 |  | 苫小牧東中学校ほか13校 | 東中学校ほか6校 | 全14校の保健室に冷房設備を設置する工事。 | 東中学校ほか6校の保健室に冷房設備を設置する工事。 | ク | コ | 契約課 |  |  | ○
3(7月) |  | 中学校保健室冷房設備設置その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 管 |  | 9月 |  | 150 |  | 勇払中学校ほか6校 |  | 勇払中学校ほか6校の保健室に冷房設備を設置する工事。 |  | コ | 契約課 |  |  |  | ○
157 | 中学校保健室冷房設備設置電気設備工事 | 中学校保健室冷房設備設置電気設備その1工事 | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 | 9月 | 150 |  | 苫小牧東中学校ほか13校 | 東中学校ほか6校 | 全14校の保健室に冷房設備設置に伴う電気設備工事。 | 東中学校ほか6校の保健室に冷房設備設置に伴う電気設備工事。 | ケ | サ | 契約課 |  |  | ○
4(7月) |  | 中学校保健室冷房設備設置電気設備その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 9月 |  | 150 |  | 勇払中学校ほか6校 |  | 勇払中学校ほか6校の保健室に冷房設備設置に伴う電気設備工事。 |  | サ | 契約課 |  |  |  | ○
158 | 市営住宅共用部照明LED化Ⅰ期工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 |  | 210 |  | 植苗、青葉、大成、東開、日新、弥生、サブステーション |  | 市営住宅共用部の照明器具をLED化にする工事。 |  | カ |  | 契約課 |  |  | ○
159 | 沼ノ端1号線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | 沼ノ端中央5丁目 |  | L=125m、W=10.0～12.0m |  | E |  | 契約課 |  |  | ○
160 | 澄川1条線改良舗装工事 | 澄川1条線改良舗装その1工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 | 110 | 澄川町1丁目 |  | L=200m、W=8.0m | L=100m、W=8.0m | D | G | 契約課 |  |  | ○
5(7月) |  | 澄川1条線改良舗装その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8月 |  | 110 |  | 澄川町1丁目 |  | L=100m、W=8.0m |  | G | 契約課 |  |  |  | ○
161 | ときわ24条線改良舗装工事 | ときわ24条線改良舗装その1工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 | 90 | ときわ町3丁目 |  | L=160m、W=8.0m | L=90m、W=8.0m | E | G | 契約課 |  |  | ○
6(7月) |  | ときわ24条線改良舗装その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 90 |  | ときわ町3丁目 |  | L=60m、W=8.0m |  | H | 契約課 |  |  |  | ○
7(7月) |  | 豊川小学校通学路ほか交通安全対策一連工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | 豊川町ほか |  | 防護柵、路面標示等 |  | G | 契約課
162 | 美原町防火水槽整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 | 7 | 120 |  | 美原町2丁目 |  | 防火水槽設置 1式 |  | F |  | 契約課 |  |  | ○
8(7月) |  | こぐま公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8月 |  | 150 |  | はまなす町1丁目 |  | 遊戯施設 1式 |  | G | 契約課 | ○ |  | ○
163 | 勇の原公園整備その３工事 | 勇の原公園整備その１工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 180 |  | ウトナイ北1丁目 |  | 修景施設 1式 |  | C | B | 契約課 |  |  | ○
164 | 市民文化公園園路補修工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 8 |  | 120 |  | 末広町3丁目 |  | 園路補修 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
9(7月) |  | みのり公園整地工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 土木一式 |  | 8月 |  | 120 |  | 柳町1丁目 |  | 敷地造成 1式 |  | J | 緑地公園課
165 | 末広町ほかマンホール蓋改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 | 8月 | 120 |  | 末広町、永福町、豊川町、しらかば町 | 末広町、豊川町、しらかば町、永福町 | マンホール蓋取替 N=6基 | マンホール蓋取替 N=30基 | Ｊ | G | 契約課 |  |  | ○
166 | 下水道管路調査その３業務（仮称） |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 9 |  | 90 | 180 | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 | 管内潜行目視調査 一式 | 1 |  | 契約課
167 | 弥生北光線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 9 |  | 90 |  | 北光町4丁目 |  | 道路改良 L=170m,A=2,550m2 |  | E |  | 契約課 |  |  | ○
168 | 日新川護岸改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 150 |  | 日新町2丁目 |  | 護岸工(コンクリート柵渠) L=80m |  | E |  | 契約課 | ○ |  | ○
169 | ウトナイ区画街路５－２号線用地確定測量業務 |  | 指名競争入札 |  | 測量 |  | 9 |  | 90 |  | 字沼ノ端 |  | 用地測量 A=0.11ha |  | 2 |  | 契約課
170 | 錦多峰導水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 90 |  | 字錦岡446番地 |  | φ800㎜ L=50m | φ800㎜ L=45m | コ |  | 契約課 |  |  | ○
171 | 錦西町重要施設配水管改良その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 120 |  | 錦西町2丁目 |  | DIPφ300㎜ L=215m |  | カ |  | 契約課 |  |  | ○
172 | 高丘浄水場マイクロ水力発電設備新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 9 | 11 | 540 | 480 | 字高丘101番地 |  | マイクロ水力発電設備 1式 |  | ウ |  | 契約課
173 | 高丘浄水場原水量水井改築主体工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築 |  | 9 | 10 | 540 | 510 | 字高丘101番地 |  | 建築主体工事 1式 |  | ウ |  | 契約課
174 | 拓勇東町ほか消火栓新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 80 |  | 拓勇東町4丁目、6丁目、 北栄町1丁目、2丁目、 ウトナイ北2丁目 |  | 単口消火栓 N=5基 |  | コ |  | 契約課 |  |  | ○
175 | 矢代町重要施設配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 120 |  | 矢代町3丁目 |  | φ100㎜ L=275m |  | キ |  | 契約課 |  |  | ○
10(7月) |  | 若草町重要施設配水管改良その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 120 |  | 若草町2丁目 |  | DIPφ100㎜ L=300m |  | カ | 契約課 |  |  |  | 〇
176 | 植苗小中学校冷房設備設置工事 |  | 一般競争入札 |  | 管 |  | 9 |  | 150 |  | 苫小牧市字植苗40番54 |  | 植苗小中学校の校舎について、冷房設備の新設設置に伴う工事。 |  | ク |  | 契約課 |  |  | ○
177 | 桜木中央通線舗装道路改修工事 | 桜木中央通線舗装道路改修その1工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 110 | 110 | 桜木町3丁目 |  | L=120m、W=18.0m | L=140m、W=18.0m | D |  | 契約課 |  |  | ○
11(7月) |  | 桜木中央通線舗装道路改修その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 80 |  | 桜木町3丁目 |  | L=40m、W=18.0m |  | G | 契約課 |  |  |  | ○
178 | 日新団地市営住宅（1号棟）駐車場整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 90 | 100 | 日新町4丁目 |  | 駐車場面積（A=1000m2、N=24台） |  | G |  | 契約課 |  |  |  | ○
179 | 有珠の沢西7条線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 90 |  | 有珠の沢町3丁目 |  | L=100m、W=8.0m |  | G |  | 契約課 |  |  | ○
180 | 錦多峰1号橋長寿命化対策改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 | 11月 | 180 | 100 | 字錦岡327番地先 |  | 橋梁補修（塗装塗替え工、伸縮継手補修工） |  | D | I | 契約課 |  |  | ○
181 | 錦岡西13号公園ほか１公園整備工事 |  | 中 止
182 | 三光町６号公園ほか１公園整備工事 | 三光町６号公園整備工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 150 |  | 三光町5丁目、泉町1丁目 | 三光町5丁目 | 園路広場・便益施設・遊戯施設 1式 | 園路広場・便益施設 1式 | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
183 | 植苗１号公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 120 |  | 字植苗 |  | 休憩施設 1式 |  | I |  | 契約課 |  |  | ○
184 | 勇の原公園整備その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 150 |  | ウトナイ北1丁目 |  | 便益施設 1式 |  | D | C | 契約課 |  |  | ○
185 | 勇の原公園整備その４工事 | 勇の原公園整備その３工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 120 |  | ウトナイ北1丁目 |  | 休憩施設 1式 |  | G |  | 契約課 |  |  | ○
186 | 双葉町1号公園フェンス改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 120 |  | 双葉町1丁目 |  | フェンス 1式 |  | Ｈ |  | 契約課 | ○ |  | ○
187 | 錦多峰浄水場鋼製入場ゲート設置工事（見積工事） | 錦多峰浄水場入場ゲート設置工事（見積工事） | 指名競争入札 |  | 機械器具設置 | 土木一式 | 9 |  | 120 |  | 字錦岡330番地 |  | 入場ゲート新設 N=1箇所 |  | シ |  | 水道課
188 | 苫小牧川環境整備その1工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 9 |  | 90 |  | 青葉町2丁目 |  | 園路補修 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
189 | 苫小牧川環境整備その2工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 9 |  | 90 |  | 青葉町2丁目 |  | 園路補修 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
12(7月) |  | なかよし公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 150 |  | 幸町1丁目 |  | 園路広場・便益施設・遊戯施設 1式 | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
190 | 美園町ほかその１下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 150 |  | 美園町2丁目、泉町1丁目 |  | 更生 φ200 L=249m |  | G |  | 契約課 | ○ |  | ○
191 | 下水道管路調査その４業務（仮称） |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 10 |  | 90 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 契約課
192 | 王子町第１工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 130 |  | 王子町3丁目 |  | 更生 φ600 L=148m |  | E |  | 契約課 | ○ |  | ○
193 | 道路附属物点検（道路照明）その3業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 10 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 道路照明灯点検 N=410基 |  | 1 |  | 契約課
194 | 沼ノ端中小企業団地通 排水路改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 120 |  | 字沼ノ端 |  | コンクリート柵渠 L=150m |  | E |  | 契約課 |  |  | ○
195 | 小泉の沢川護岸改良その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 150 |  | しらかば町3丁目 |  | 護岸工(コンクリート柵渠) L=60m | 護岸工(コンクリート柵渠) L=45m | F | G | 契約課 | ○ |  | ○
196 | 大成小学校改築工事に係る申請等業務 |  | 随意契約 |  | 建築設計 |  | 10 | 7 | 106 | 127 | 苫小牧市大成町2丁目3-2 |  | 大成小学校改築事業における計画通知等の申請に係る業務 |  | 3 |  | 施設課
197 | 高丘浄水場原水量水井改築機械設備工事 |  | 一般競争入札 |  | 管 |  | 10 | 11 | 510 | 480 | 字高丘101番地 |  | 建築内外配管工事 1式 |  | イ |  | 契約課
198 | 豊川町重要施設配水管改良その2工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 10 |  | 100 | 110 | 豊川町2丁目 |  | 建築内外配管工事 1式 | DIPφ150㎜ L=250m | キ |  | 契約課 |  |  | ○
199 | 苫小牧市新ときわスケートセンター照明LED化工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 10 |  | 180 |  | ときわ町3丁目8番1号 |  | 苫小牧市新ときわスケートセンターの照明器具をLED化にする工事。 |  | カ |  | 契約課 |  |  | ○
200 | 沼ノ端勇払線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 80 |  | 字勇払149番地先 |  | L=100m、W=14.0m |  | G |  | 契約課 |  |  | ○
201 | 令和7年度防犯カメラ設置その2工事 |  | 指名競争入札 |  | 電気 |  | 10 |  | 90 |  | 市内中心部 |  | 防犯カメラ設置 |  | シ |  | 市民生活課
202 | 遊具新設その1工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 10 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊具設置 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
203 | 遊具新設その2工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 10 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊具設置 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
204 | 弥生町ほか第１工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 150 |  | 弥生町2丁目、浜町2丁目 |  | 更生 φ250～300 L=260m | 更生 φ250～300 L=156m | F | G | 契約課 | ○ |  | ○
205 | 下水道管路調査その５業務（仮称） |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 11 |  | 90 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 契約課
206 | 柏原美沢線雪況調査業務 |  | 指名競争入札 |  | 測量 | 土木設計 | 11 |  | 120 |  | 字美沢 |  | 雪況調査一式 |  | 2 |  | 契約課
208 | 小泉の沢川支川ほか１河川浚渫工事 |  | 指名競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 90 |  | 宮の森町1・2丁目 字植苗 |  | 堆積土砂除去 L=800m |  | J |  | 維持課
13(7月) |  | 小泉の沢川護岸改良その３工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 11月 |  | 120 |  | しらかば３丁目 |  | 護岸工(コンクリート柵渠) L=35m |  | G | 契約課 |  |  | 〇
209 | 山手公園外柵改修工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 11 |  | 90 |  | 山手町2丁目 |  | 外柵補修 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
210 | 遊具新設その3工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 11 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊具設置 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
211 | 錦大沼公園園路整備工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 120 |  | 字錦岡 |  | 園路整備 1式 |  | Ｊ |  | 緑地公園課
Note on I32: 数字のみ入力（ユーザー設定）