## 工事等発注計画書
令 和 ７ 年 度 工 事 等 発 注 計 画 書
※掲載した工事が発注されなかったり、掲載されていない工事が発注されるなど、内容が変更になることがあります。
| 業種 |  |  | 金額区分 |  | 予定価格
| 土木工事 (土木・とび・石・しゅんせつ・舗装・造園) |  |  | Ａ |  | １億円以上
|  |  |  | Ｂ |  | 7,000万円以上1億円未満
|  |  |  | Ｃ |  | 5,000万円以上7,000万円未満
|  |  |  | Ｄ |  | 4,000万円以上5,000万円未満
|  |  |  | Ｅ |  | 3,000万円以上4,000万円未満
|  |  |  | Ｆ |  | 2,500万円以上3,000万円未満
|  |  |  | Ｇ |  | 1,500万円以上2,500万円未満
|  |  |  | Ｈ |  | 1,000万円以上1,500万円未満
|  |  |  | Ｉ |  | 500万円以上1,000万円未満
|  |  |  | Ｊ |  | 500万円未満
| 上記以外の工事 |  |  | ア |  | 5億円以上
|  |  |  | イ |  | 2億円以上5億円未満
|  |  |  | ウ |  | 1億円以上2億円未満
|  |  |  | エ |  | 7,000万円以上1億円未満
|  |  |  | オ |  | 5,000万円以上7,000万円未満
|  |  |  | カ |  | 4,000万円以上5,000万円未満
|  |  |  | キ |  | 3,000万円以上4,000万円未満
|  |  |  | ク |  | 2,000万円以上3,000万円未満
|  |  |  | ケ |  | 1,500万円以上2,000万円未満
|  |  |  | コ |  | 1,000万円以上1,500万円未満
|  |  |  | サ |  | 500万円以上1,000万円未満
|  |  |  | シ |  | 500万円未満
| 業務委託 (設計・測量・地質調査等) |  |  | 1 |  | 1,000万円以上
|  |  |  | 2 |  | 500万円以上1,000万円未満
|  |  |  | 3 |  | 500万円未満
市公表 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
| 開発局公表 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
| № | 事業名（工事名・業務名） | 入札契約方式 | 工事種別（工事区分） | 入札予定時期 | 工期(日) | 工 事 場 所 | 工 事 概 要 | ランク | 発注担当課 | 余裕期間 | 週休２日
| 1 | とましんスタジアム車庫倉庫設置工事 | 指名競争入札 | 建築一式 | 4 | 60 | 緑ケ丘公園 | 車庫倉庫組立設置（基礎工事含） | シ | スポーツ都市推進課
| 2 | 議場コンセント設置工事 | 指名競争入札 | 電気 | 4 | 7 | 市役所11階議場 | タブレット端末等の使用に伴う環境整備の一環として、議場内の各席に充電用コンセントを設置する。 | シ | 議会事務局
| 3 | 検満メーター取替その１工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 730個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 4 | 検満メーター取替その２工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 730個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 5 | 検満メーター取替その３工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 730個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 6 | 検満メーター取替その４工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 730個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 7 | 検満メーター取替その５工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 730個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 8 | 検満メーター取替その６工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 730個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 9 | 検満メーター取替その７工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 729個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 10 | 検満メーター取替その８工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 729個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 11 | 検満メーター取替その９工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 729個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 12 | 検満メーター取替その１０工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 729個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 13 | 検満メーター取替その１１工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 729個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 14 | 検満メーター取替その１２工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 729個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 15 | 検満メーター取替その１３工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 900個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 16 | 検満メーター取替その１４工事 | 指名競争入札 | 管 | 4 | 180 | 市内一円 | 有効期限を迎える水道メーター 901個の取替 | ケ | 水道窓口課
| 17 | 緑ヶ丘公園通歩道改修工事（見積工事） | 指名競争入札 | ほ装 | 4 | 90 | 清水町3丁目 | 歩道改修 | J | 維持課 |  | ○
| 18 | 沼ノ端勇払線歩道改修工事（見積工事） | 指名競争入札 | ほ装 | 4 | 90 | 東開町6丁目 | 歩道改修 | J | 維持課 |  | ○
| 19 | 川沿南通歩道改修工事（見積工事） | 指名競争入札 | ほ装 | 4 | 90 | 川沿町1丁目 | 歩道改修 | J | 維持課 |  | ○
| 20 | ときわ町ほか第１工区下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 120 | ときわ町3丁目、美原町1丁目 | 開削 φ250～300 L=145m | H | 契約課 |  | ○
| 21 | 末広町その１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 150 | 末広町1丁目 | 開削 φ300～450 L=212m | E | 契約課 |  | ○
| 22 | ときわ町ほか家屋調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 5 | 160 | ときわ町3丁目、美原町1丁目、末広町1丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 23 | 糸井中継ポンプ場機器更新基本設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 5 | 240 | 川沿町1丁目 | スクリューポンプ 基本設計 一式 | 2 | 契約課
| 24 | 勇払地区第１工区下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 150 | 字勇払 | 開削 φ300～350 L=180m | G | 契約課 |  | ○
| 25 | 勇払地区第２工区下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 150 | 字勇払 | 開削 φ250～400 L=295m | F | 契約課 |  | ○
| 26 | 勇払地区家屋調査その１業務 | 指名競争入札 | 測量 | 5 | 160 | 字勇払 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 27 | 勇払地区家屋調査その２業務 | 指名競争入札 | 測量 | 5 | 160 | 字勇払 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 28 | 植苗６号排水路実施設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 5 | 120 | 字植苗 | 排水路設計 L=100m | 3 | 契約課
| 29 | 住吉町市営住宅(1-3-3)外部等改修主体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 211 | 苫小牧市住吉町1丁目3-3 | 住吉町市営住宅(1-3-3)の老朽化に伴う外壁改修工事 | ウ | 契約課 |  | ○
| 30 | いとい北保育園建替基本・実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 288 | 苫小牧市日新町3丁目359-26,-19の内 | いとい北保育園新築の基本・実施設計業務 | 1 | 契約課
| 31 | 令和7年度日新団地市営住宅3号棟(3F30戸)新築主体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 425 | 苫小牧市日新町4丁目359-22,-103の内 | 日新団地建替事業の内、3号棟(3Ｆ30戸)の新築主体工事 | ア | 契約課 |  | ○
| 32 | 表町配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5 | 120 | 表町1丁目 | DIPφ150㎜ L=200m | キ | 契約課 | ○ | ○
| 33 | 宮前町重要施設配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5 | 120 | 宮前町4丁目 | DIPφ300㎜ L=240m | オ | 契約課 | ○ | ○
| 34 | 植苗地区重要施設配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5 | 120 | 字植苗49番地 | DIPφ100㎜～φ150㎜ L=230m | カ | 契約課 | ○ | ○
| 35 | 錦多峰浄水場排水ポンプ更新工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 5 | 250 | 字錦岡330番地 | 水中ポンプφ200㎜更新 N=2台 | ク | 契約課
| 36 | 清水町重要施設配水管改良その1工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5 | 120 | 清水町1丁目 | DIPφ100㎜ L=290m | キ | 契約課 | ○ | ○
| 37 | 植苗地区配水管新設工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5 | 90 | 字植苗129番地 | PPφ50㎜ L=160m | コ | 契約課 |  | ○
| 38 | 令和7年度日新団地市営住宅3号棟(3F30戸）新築衛生設備工事 | 一般競争入札 | 管 | 5 | 425 | 日新町4丁目359-22,-103の内 | 日新団地新築に伴う、給排水・給湯・ガス・換気・消火設備工事。 | ウ | 契約課 |  | ○
| 39 | 沼ノ端小学校校舎防音機能復旧工事 | 一般競争入札 | 管 | 5 | 180 | 東開町6丁目1番1号 | 温風暖房設備の改修工事。 | キ | 契約課 |  | ○
| 40 | 沼ノ端小学校校舎防音機能復旧電気設備工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 180 | 東開町6丁目1番1号 | 温風暖房設備改修に伴う電気設備工事。 | サ | 契約課 |  | ○
| 41 | 住吉町市営住宅(2-3-3,2-3-4)昇降機設備改修工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 5 | 330 | 住吉町2丁目3番3号 住吉町2丁目3番4号 | 住吉町市営住宅(2-3-3,2-3-4)の昇降機のリニューアル工事。 | オ | 契約課 |  | ○
| 42 | 明徳町市営住宅(4-8-4,4-8-5)昇降機設備改修工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 5 | 330 | 明徳町4丁目8番4号 明徳町4丁目8番5号 | 明徳町市営住宅(4-8-4,4-8-5)の昇降機のリニューアル工事。 | オ | 契約課 |  | ○
| 43 | ウトナイ区画街路5-2号線路線測量業務 | 指名競争入札 | 測量 | 5 | 60 | 字沼ノ端 | 路線測量 一式 | 3 | 契約課
| 44 | 夕振大橋長寿命化対策改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 240 | 字植苗228番地先 | 橋梁補修（塗装塗替え工、地覆高欄補修工、橋面舗装工） | B | 契約課 |  | ○
| 45 | 苫小牧駅自由通路点検業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 5 | 180 | 表町6丁目 | L=85m、W=4.7m、鋼橋 | 3 | 契約課
| 46 | 美園歩道橋集約化撤去設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 5 | 240 | 新明町5丁目 | L=22.6m、W=2.6m、鋼橋、橋梁撤去設計一式 | 2 | 契約課
| 47 | 新明町防火水槽地質調査業務 | 指名競争入札 | 地質調査 | 5 | 60 | 新明町5丁目 | 地質調査 | 3 | 契約課
| 48 | 西町下水処理センター投入槽脱臭ファン整備工事 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 5 | 180 | 西町下水処理センターし尿投入槽 | 西町下水処理センター投入槽脱臭ファン整備 | シ | ゼロごみ推進課
| 49 | 令和7年度交通安全対策その1工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5 | 120 | 市内中心部 | 規制関連附帯工事 | J | 市民生活課
| 50 | 西部地区熱供給設備改修工事 | 指名競争入札 | 管 | 5 | 120 | 大成町1丁目他 | バルブおよびポンプ等の取替工事 | シ | 住宅課
| 51 | 文化交流センター窓改修工事 | 指名競争入札 | 建具 | 5 | 90 | 苫小牧市文化交流センター | 開閉不可となっている窓を修繕 | シ | 生涯学習課
| 52 | 中央図書館トップライト硝子破損部交換・コーキング打替工事 | 指名競争入札 | 建築一式 | 5 | 120 | 苫小牧市立中央図書館 | 破損しているトップライト硝子の交換とコーキングの打替 | シ | 生涯学習課
| 53 | 市民活動センター西面カーテンウォール漏水補修工事 | 指名競争入札 | 防水 | 5 | 240 | 苫小牧市本若草町３丁目3番８号 | 市民活動センター西面カーテンウォール漏水補修工事 | シ | 総合福祉課
| 54 | 河川立入防止柵整備その１工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5 | 90 | 市内一円 | 立入防止柵設置 L=100m | J | 維持課
| 55 | 西町下水処理センター汚泥輸送設備長寿命化工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 6 | 280 | 元町3丁目 | No.2スクリューコンベア部品更新 | ク | 契約課 |  | ○
| 56 | 西町下水処理センターボイラー設備改良工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 6 | 200 | 元町3丁目 | 消化ガス排熱熱交換器新設、温水流量計取付 | ケ | 契約課 |  | ○
| 57 | 勇払雨水1号ポンプ所改良工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 6 | 120 | 字勇払 | フラップゲート 1式 | サ | 契約課 |  | ○
| 58 | 西町下水処理センター汚泥処理施設基本設計業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 6 | 270 | 元町3丁目 | 汚泥処理施設 基本設計業務 一式 | 1 | 契約課
| 59 | 下水道事業計画変更その１業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 6 | 270 | 市内一円 | 事業計画変更 一式 | 2 | 契約課
| 60 | 泉町第１工区下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 150 | 泉町1丁目、2丁目 | 開削 φ200 L=168m | G | 契約課 |  | ○
| 61 | 幸町ほかその１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 150 | 幸町2丁目、本町2丁目 | 開削 φ250～350 L=242m | E | 契約課 |  | ○
| 62 | 泉町ほか家屋調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 6 | 160 | 泉町1丁目、2丁目、幸町2丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 63 | 勇払下水処理センター場内配管改良工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 6 | 200 | 勇払166 | 場内配管更新 一式 | ケ | 契約課 |  | ○
| 64 | 苫小牧市（永福町及び日吉町2・３丁目の各一部地区）地籍調査委託業務 | 一般競争入札 | 測量 | 6 | 270 | 永福町・日吉町 | 調査面積 A=0.41㎢ | 1 | 契約課
| 65 | 苫小牧市（日吉町及び有明町の各一部地区）地籍調査委託業務 | 一般競争入札 | 測量 | 6 | 270 | 日吉町・有明町 | 調査面積 A=0.61㎢ | 1 | 契約課
| 66 | 啓明中学校屋内運動場外部改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6 | 183 | 苫小牧市はまなす町2丁目2-2 | 既存屋内運動場外部改修工事 | エ | 契約課 |  | ○
| 67 | 日新団地市営住宅5号棟(3F36戸)新築実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 6 | 253 | 苫小牧市日新町4丁目359-22の内 | 日新団地建替事業における5号棟(3Ｆ36戸)の実施設計業務 | 1 | 契約課
| 68 | 末広町市営住宅(1-12-1)建替基本設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 6 | 274 | 苫小牧市末広町1丁目12-1 | 末広町(1-12-1)建替事業における基本設計業務 | 1 | 契約課
| 69 | 令和7年度日新団地市営住宅3号棟(3F30戸)新築内部建具工事 | 一般競争入札 | 建具 | 6 | 425 | 苫小牧市日新町4丁目359-22,-103の内 | 日新団地建替事業の内、3号棟(3Ｆ30戸)の新築内部建具工事 | ク | 契約課 |  | ○
| 70 | 勇振導水管実施測量業務 | 一般競争入札 | 測量 | 6 | 120 | 字高丘 | 測量調査業務 1式 | 1 | 契約課
| 71 | 高丘浄水場1号配水池改良実施設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 6 | 270 | 字高丘101番地 | 実施設計業務 1式 | 2 | 契約課
| 72 | 白金町重要施設配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6 | 150 | 白金町2丁目 | DIPφ200㎜ L=300m | オ | 契約課 | ○ | ○
| 73 | 錦多峰浄水場遠隔監視設備改良工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 280 | 字錦岡330番地 字高丘101番地 | 遠隔監視設備 1式 | エ | 契約課
| 74 | 市庁舎・第2庁舎照明ＬＥＤ化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 210 | 旭町4丁目5番6号 旭町4丁目4番9号 | 市庁舎・第2庁舎の照明器具をLED化にする工事。 | ウ | 契約課 |  | ○
| 75 | 苫小牧西小学校ほか4校防犯対策工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 160 | 矢代町、若草町、美園町、拓勇東町、字ウトナイ | 防犯カメラの設置工事。 | キ | 契約課 |  | ○
| 76 | 明野中学校ほか2校防犯対策工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 160 | 明野新町、清水町、双葉町 | 防犯カメラの設置工事。 | ケ | 契約課 |  | ○
| 77 | 令和7年度日新団地市営住宅3号棟(3F30戸）新築電気設備工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 425 | 日新町4丁目359-22の内 | 日新団地新築に伴う、電気設備工事。 | エ | 契約課 |  | ○
| 78 | 令和7年度日新団地市営住宅3号棟(3F30戸）新築昇降機設備工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 6 | 425 | 日新町4丁目359-22の内 | 日新団地新築に伴う、昇降機設備工事。 | コ | 契約課 |  | ○
| 79 | 令和7年度市立病院照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 183 | 清水町1丁目5番20号 | 1階、免振ピット、屋外、ベッドライトの照明器具をLED化にする工事。 | ウ | 契約課 |  | ○
| 80 | 住吉町市営住宅(1-3-3)外部等改修電気設備工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 139 | 住吉町1丁目3番3号 | 住吉町市営住宅(1-3-3)の外壁改修に伴う、電気設備工事。 | サ | 契約課 |  | ○
| 81 | 柳町11号線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 120 | 柳町1丁目 | L=140m、W=12.0m | E | 契約課 |  | ○
| 82 | 星ケ丘11条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 90 | 字植苗129番地先 | L=130m、W=4.0～7.0m | G | 契約課 |  | ○
| 83 | 柏原開拓道1号線現況測量業務 | 指名競争入札 | 測量 | 6 | 90 | 字柏原 | 現況測量 一式 | 2 | 契約課
| 84 | 橋梁点検業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 6 | 240 | 市内一円 | 橋梁点検 N=12橋 | 1 | 契約課
| 85 | 橋梁点検その2業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 6 | 120 | 市内一円 | 橋梁点検 N=24橋 | 1 | 契約課
| 86 | 橋梁点検その3業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 6 | 120 | 市内一円 | 橋梁点検 N=13橋 | 2 | 契約課
| 87 | 花園跨線橋長寿命化対策改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 210 | 白金町2丁目 | 橋梁補修（塗装塗替え工、地覆高欄補修工） | A | 契約課
| 88 | 花園跨線橋ほか1橋長寿命化対策改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 210 | 白金町2丁目 北光町1丁目 川沿町1丁目 | 橋梁補修（地覆高欄補修工、橋面防水工、下部工補修、融雪設備工、支承補修工） | B | 契約課
| 89 | 新夕振沢橋ほか3橋長寿命化対策改良実施設計業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 6 | 240 | 字植苗 | NEXCO関連4橋（PC橋、鋼橋）、橋梁補修設計一式 | 1 | 契約課
| 90 | 勇の原公園整備その１工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 120 | ウトナイ北1丁目 | 運動施設（パークゴルフ場） 1式 | G | 契約課 |  | ○
| 91 | 樽前小学校外構整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 180 | 字樽前 | 駐車場・散策路・遊具 1式 | A | 契約課 |  | ○
| 92 | 緑ケ丘公園スケートボード場整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 150 | 清水町3丁目 | 運動施設（セクション設置） 1式 | H | 契約課 |  | ○
| 93 | 令和7年度交通安全対策その2工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6 | 90 | 市内通学路 | 通学路標識改修 | J | 市民生活課
| 94 | 澄川小学校電気暖房改修工事 | 指名競争入札 | 電気 | 6 | 90 | 澄川町2-4-6 | 澄川小学校電気暖房の修繕 | シ | 施設課
| 95 | 山手ボイラープラント設備改修工事 | 指名競争入札 | 管 | 6 | 120 | 山手町2丁目9番1号 | ボイラー機器の改修工事 | シ | 住宅課
| 96 | 北庁舎3階男子トイレ洋式便器設置工事 | 指名競争入札 | 管 | 6 | 120 | 旭町4丁目5番6号 | 北庁舎3階男子トイレ・南庁舎3階女子トイレの和式便器を洋式便器に取り替える工事 | シ | 総務課
| 97 | 南庁舎3階女子トイレ洋式便器設置工事 | 指名競争入札 | 管 | 6 | 120 | 旭町4丁目5番6号 | 南庁舎3階男子トイレ・南庁舎4階男子トイレの和式便器を洋式便器に取り替える工事 | シ | 総務課
| 98 | 勇払下水処理センター機器更新基本設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 210 | 勇払166 | 反応タンク設備 基本設計業務 一式 | 2 | 契約課
| 99 | 下水道管渠更生工法詳細設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 210 | 市内一円 | 詳細設計 一式 | 2 | 契約課
| 100 | 下水道事業計画変更その２業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 250 | 市内一円 | 事業計画変更 一式 | 2 | 契約課
| 101 | 下水道管渠耐震診断業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 250 | 市内一円 | 管渠耐震診断 一式 | 2 | 契約課
| 102 | 春日町その１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 春日町2丁目、3丁目 | 開削 φ250 L=148m | G | 契約課 | ○ | ○
| 103 | 日新町ほかその１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 日新町2丁目、美原町3丁目 | 開削 φ200～900 L=186m | F | 契約課 | ○ | ○
| 104 | 春日町ほか家屋調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 7 | 130 | 春日町2丁目、3丁目、日新町2丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 105 | マンホールポンプ所ポンプ更新工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 7 | 250 | 市内一円 | 水中ポンプ更新 N=5基 | ク | 契約課 |  | ○
| 106 | 下水道管路調査その１業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 90 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 契約課
| 107 | 大成大通舗装道路修繕工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 7 | 90 | 弥生町2丁目 | 車道オーバーレイ L=180m,A=3,100m2 | D | 契約課 |  | ○
| 108 | 舗装修繕詳細調査業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 120 | 市内一円 | 非破壊試験（ＦＷＤ調査）L=15km | 1 | 契約課
| 109 | 川沿ときわ中央線道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 川沿町6丁目 | 道路改良 L=210m,A=2,310m2 | E | 契約課 | ○ | ○
| 110 | 勇払川西通 舗装道路改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 90 | 字沼ノ端2番地先 | 道路改良 L=120m,A=2,160m2 | B | 契約課 |  | ○
| 111 | 道路附属物点検（道路照明）その１業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 120 | 市内一円 | 道路照明灯点検 N=410基 | ケ | 契約課
| 112 | 道路附属物点検（道路照明）その２業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 120 | 市内一円 | 道路照明灯点検 N=410基 | ケ | 契約課
| 113 | 樽前２号道線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 7 | 90 | 字樽前 | 道路改良 L=110m,A=820m2 | G | 契約課 | ○ | ○
| 114 | 道路附属物（照明施設）修繕工事 | 一般競争入札 | 電気 | 7 | 90 | 市内一円 | 道路照明灯修繕 N=23基 | ク | 契約課 |  | ○
| 115 | 日新町市営住宅(4-4-6)解体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 169 | 苫小牧市日新町4丁目4-6 | 日新団地建替事業における既存市営住宅(RC造5F1,858.15㎡)の解体工事 | エ | 契約課 |  | ○
| 116 | 日新町市営住宅(4-4-8)解体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 169 | 苫小牧市日新町4丁目4-8 | 日新団地建替事業における既存市営住宅(RC造5F1,439.87㎡)の解体工事 | オ | 契約課 |  | ○
| 117 | 光洋町市営住宅(3-12西)解体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 162 | 苫小牧市光洋町3丁目12-12～15,17～20 | 光洋・日吉団地市営住宅建替事業における光洋町市営住宅(3-12西)の解体工事 | カ | 契約課 | ○ | ○
| 118 | 苫小牧市立病院南面ほか外部改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 120 | 苫小牧市清水町1丁目5-20 | 平成17年に建設された市立病院本館外壁のシーリングの打替え工事 | カ | 契約課 | ○ | ○
| 119 | 光洋町市営住宅(3-12東)解体実施設計業務 | 指名競争入札 | 建築設計 | 7 | 141 | 苫小牧市光洋町3丁目12-1～11 | 光洋・日吉団地市営住宅建替事業における光洋町市営住宅(3-12東)の解体実施設計業務 | 2 | 契約課
| 120 | 光洋団地市営住宅新築敷地地質調査業務 | 一般競争入札 | 地質調査 | 7 | 127 | 苫小牧市光洋町3丁目20,13-21,12-1,12-2 | 光洋･日吉団地市営住宅建替事業における計画地の地質調査業務 | 1 | 契約課
| 121 | 糸井地区ほか配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 7 | 120 | 字糸井103番地ほか | DIPφ100㎜ L=250m | キ | 契約課 | ○ | ○
| 122 | 豊川町重要施設配水管改良その1工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 7 | 120 | 豊川町2丁目 | DIPφ200㎜ L=250m | カ | 契約課 | ○ | ○
| 123 | 錦西町重要施設配水管改良その1工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 7 | 120 | 錦西町2丁目 | DIPφ300㎜ L=160m | キ | 契約課 | ○ | ○
| 124 | 清水町重要施設配水管改良その2工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 7 | 150 | 清水町1丁目 | DIPφ100㎜ L=380m | オ | 契約課 | ○ | ○
| 125 | 植苗・美沢地区テレビ共同受信施設光伝送（ＦＴＴＨ化）１工区改修工事 | 一般競争入札 | 電気通信 | 7 | 240 | 植苗・美沢地区 | 植苗・美沢地区テレビ共同受信施設の経年劣化に伴い、光伝送に改修する工事。 | ウ | 契約課 |  | ○
| 126 | 苫小牧市勇武津資料館照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 7 | 150 | 字勇払132番地の32 | 勇武津資料館の照明器具をLED化にする工事。 | コ | 契約課 |  | ○
| 127 | ウトナイ区画街路5-2号線実施設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 90 | 字沼ノ端 | 道路実施設計 一式 | 3 | 契約課
| 128 | しらかば4丁目6条線ほか1線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 100 | しらかば町4丁目 | L=140m、W=6.0m | F | 契約課 |  | ○
| 129 | ザ・スプリングス高丘中央線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 140 | 字高丘6番地先 | L=480m、W=12.0m | B | 契約課 |  | ○
| 130 | 美原2号線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 美原町1丁目 | L=155m、W=8.0m | E | 契約課 |  | ○
| 131 | 沼ノ端東9号線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 字沼ノ端10番地先 | L=200m、W=6.0m | E | 契約課 |  | ○
| 132 | 新中野２丁目公園ほか２公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 新中野町2丁目、音羽町1丁目、末広町1丁目 | 遊戯施設 1式 | G | 契約課 | ○ | ○
| 133 | 明野７号公園ほか１公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 150 | 明野元町2丁目、柳町1丁目 | 園路広場・便益施設・敷地造成 1式 | F | 契約課 | ○ | ○
| 134 | くわがた公園ほか２公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 150 | 有珠の沢町1丁目、青葉町1丁目、幸町1丁目 | 園路広場・便益施設・遊戯施設 1式 | E | 契約課 | ○ | ○
| 135 | 美園公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 150 | 美園町1丁目 | 園路広場・便益施設 1式 | E | 契約課 | ○ | ○
| 136 | 令和7年度防犯カメラ設置その1工事 | 指名競争入札 | 電気 | 7 | 90 | 市内西部 | 防犯カメラ設置 | シ | 市民生活課
| 137 | 西町下水処理センター滅菌棟耐震化工事 | 一般競争入札 | 建築 | 8 | 270 | 元町3丁目 | 耐震化及び建具、照明設備改修 一式 | ク | 契約課 |  | ○
| 138 | 西町下水処理センター反応タンク設備更新工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 8 | 450 | 元町3丁目 | 送風機本体更新 一式 | イ | 契約課
| 139 | 西町下水処理センター汚泥脱水設備長寿命化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 420 | 元町3丁目 | No.3汚泥脱水機制御盤部品更新、No.4汚泥脱水機ポンプ盤部品交換 一式 | ク | 契約課 |  | ○
| 140 | マンホールポンプ所制御盤更新工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 200 | 市内一円 | マンホールポンプ所制御盤更新 N=2基 | ク | 契約課 |  | ○
| 141 | 住吉町第１工区下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 住吉町1丁目 | 開削 φ250～300 L=160m | G | 契約課 | ○ | ○
| 142 | 元町その１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 110 | 元町2丁目 | 開削 φ250 L=124m | G | 契約課 | ○ | ○
| 143 | 浜町その１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 150 | 浜町2丁目 | 開削 φ250 L=324m | D | 契約課 | ○ | ○
| 144 | 花園町その１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 花園町4丁目 | 開削 φ250 L=205m | F | 契約課 | ○ | ○
| 145 | 住吉町家屋調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 8 | 160 | 住吉町1丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 146 | 元町家屋調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 8 | 120 | 元町2丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 147 | 浜町家屋調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 8 | 160 | 浜町2丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 148 | 花園町家屋調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 8 | 130 | 花園町4丁目 | 水準測量、傾斜測量、亀裂調査 一式 | 3 | 契約課
| 149 | 下水道管路調査その２業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 8 | 90 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 契約課
| 150 | 三条通線舗装道路修繕工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 8 | 90 | 王子町2丁目 | 車道オーバーレイ L=140m,A=1,260m2 | G | 契約課 |  | ○
| 151 | 道路照明施設LED化改修その１工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 90 | 市内一円 | 街路灯LED更新 N=100基 | キ | 契約課 |  | ○
| 152 | 道路照明施設LED化改修その２工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 90 | 市内一円 | 街路灯LED更新 N=107基 | キ | 契約課 |  | ○
| 153 | 豊木川護岸改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 150 | 豊川町4丁目 | 護岸工(コンクリート柵渠) L=130m | E | 契約課 | ○ | ○
| 154 | 小泉の沢川護岸改良その１工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 150 | しらかば町3丁目 | 護岸工(コンクリート柵渠) L=65m | E | 契約課 | ○ | ○
| 155 | 苫小牧市美術博物館照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 150 | 末広町3丁目9番7号 | 美術博物館の照明器具をLED化にする工事。 | コ | 契約課 |  | ○
| 156 | 中学校保健室冷房設備設置工事 | 一般競争入札 | 管 | 8 | 150 | 苫小牧東中学校ほか13校 | 全14校の保健室に冷房設備を設置する工事。 | ク | 契約課 |  | ○
| 157 | 中学校保健室冷房設備設置電気設備工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 150 | 苫小牧東中学校ほか13校 | 全14校の保健室に冷房設備設置に伴う電気設備工事。 | ケ | 契約課 |  | ○
| 158 | 市営住宅共用部照明LED化Ⅰ期工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 210 | 植苗、青葉、大成、東開、日新、弥生、サブステーション | 市営住宅共用部の照明器具をLED化にする工事。 | カ | 契約課 |  | ○
| 159 | 沼ノ端1号線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 沼ノ端中央5丁目 | L=125m、W=10.0～12.0m | E | 契約課 |  | ○
| 160 | 澄川1条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 澄川町1丁目 | L=200m、W=8.0m | D | 契約課 |  | ○
| 161 | ときわ24条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | ときわ町3丁目 | L=160m、W=8.0m | E | 契約課 |  | ○
| 162 | 美原町防火水槽整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 美原町2丁目 | 防火水槽設置 1式 | F | 契約課 |  | ○
| 163 | 勇の原公園整備その３工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 180 | ウトナイ北1丁目 | 修景施設 1式 | C | 契約課 |  | ○
| 164 | 市民文化公園園路補修工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 8 | 120 | 末広町3丁目 | 園路補修 1式 | Ｊ | 緑地公園課
| 165 | 末広町ほかマンホール蓋改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | 末広町、永福町、豊川町、しらかば町 | マンホール蓋取替 N=6基 | Ｊ | 契約課 |  | ○
| 166 | 下水道管路調査その３業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 9 | 90 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 契約課
| 167 | 弥生北光線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 9 | 90 | 北光町4丁目 | 道路改良 L=170m,A=2,550m2 | E | 契約課 |  | ○
| 168 | 日新川護岸改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 150 | 日新町2丁目 | 護岸工(コンクリート柵渠) L=80m | E | 契約課 | ○ | ○
| 169 | ウトナイ区画街路５－２号線用地確定測量業務 | 指名競争入札 | 測量 | 9 | 90 | 字沼ノ端 | 用地測量 A=0.11ha | 2 | 契約課
| 170 | 錦多峰導水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9 | 90 | 字錦岡446番地 | φ800㎜ L=50m | コ | 契約課 |  | ○
| 171 | 錦西町重要施設配水管改良その2工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9 | 120 | 錦西町2丁目 | DIPφ300㎜ L=215m | カ | 契約課 |  | ○
| 172 | 高丘浄水場マイクロ水力発電設備新設工事 | 一般競争入札 | 電気 | 9 | 540 | 字高丘101番地 | マイクロ水力発電設備 1式 | ウ | 契約課
| 173 | 高丘浄水場原水量水井改築主体工事 | 一般競争入札 | 建築 | 9 | 540 | 字高丘101番地 | 建築主体工事 1式 | ウ | 契約課
| 174 | 拓勇東町ほか消火栓新設工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9 | 80 | 拓勇東町4丁目、6丁目、 北栄町1丁目、2丁目、 ウトナイ北2丁目 | 単口消火栓 N=5基 | コ | 契約課 |  | ○
| 175 | 矢代町重要施設配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9 | 120 | 矢代町3丁目 | φ100㎜ L=275m | キ | 契約課 |  | ○
| 176 | 植苗小中学校冷房設備設置工事 | 一般競争入札 | 管 | 9 | 150 | 苫小牧市字植苗40番54 | 植苗小中学校の校舎について、冷房設備の新設設置に伴う工事。 | ク | 契約課 |  | ○
| 177 | 桜木中央通線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 110 | 桜木町3丁目 | L=120m、W=18.0m | D | 契約課 |  | ○
| 178 | 日新団地市営住宅（1号棟）駐車場整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 90 | 日新町4丁目 | 駐車場面積（A=1000m2、N=24台） | G | 契約課
| 179 | 有珠の沢西7条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 90 | 有珠の沢町3丁目 | L=100m、W=8.0m | G | 契約課 |  | ○
| 180 | 錦多峰1号橋長寿命化対策改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 180 | 字錦岡327番地先 | 橋梁補修（塗装塗替え工、伸縮継手補修工） | D | 契約課 |  | ○
| 181 | 錦岡西13号公園ほか１公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 150 | 宮前町3丁目、はまなす町1丁目 | 園路広場・便益施設・遊戯施設 1式 | E | 契約課 | ○ | ○
| 182 | 三光町６号公園ほか１公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 150 | 三光町5丁目、泉町1丁目 | 園路広場・便益施設・遊戯施設 1式 | G | 契約課 | ○ | ○
| 183 | 植苗１号公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | 字植苗 | 休憩施設 1式 | I | 契約課 |  | ○
| 184 | 勇の原公園整備その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 150 | ウトナイ北1丁目 | 便益施設 1式 | D | 契約課 |  | ○
| 185 | 勇の原公園整備その４工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | ウトナイ北1丁目 | 休憩施設 1式 | G | 契約課 |  | ○
| 186 | 双葉町1号公園フェンス改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | 双葉町1丁目 | フェンス 1式 | Ｈ | 契約課 | ○ | ○
| 187 | 錦多峰浄水場鋼製入場ゲート設置工事（見積工事） | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9 | 120 | 字錦岡330番地 | 入場ゲート新設 N=1箇所 | シ | 水道課
| 188 | 苫小牧川環境整備その1工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 9 | 90 | 青葉町2丁目 | 園路補修 1式 | Ｊ | 緑地公園課
| 189 | 苫小牧川環境整備その2工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 9 | 90 | 青葉町2丁目 | 園路補修 1式 | Ｊ | 緑地公園課
| 190 | 美園町ほかその１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 150 | 美園町2丁目、泉町1丁目 | 更生 φ200 L=249m | G | 契約課 | ○ | ○
| 191 | 下水道管路調査その４業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 10 | 90 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 契約課
| 192 | 王子町第１工区下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 130 | 王子町3丁目 | 更生 φ600 L=148m | E | 契約課 | ○ | ○
| 193 | 道路附属物点検（道路照明）その3業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 10 | 120 | 市内一円 | 道路照明灯点検 N=410基 | 1 | 契約課
| 194 | 沼ノ端中小企業団地通 排水路改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 120 | 字沼ノ端 | コンクリート柵渠 L=150m | E | 契約課 |  | ○
| 195 | 小泉の沢川護岸改良その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 150 | しらかば町3丁目 | 護岸工(コンクリート柵渠) L=60m | F | 契約課 | ○ | ○
| 196 | 大成小学校改築工事に係る申請等業務 | 随意契約 | 建築設計 | 10 | 106 | 苫小牧市大成町2丁目3-2 | 大成小学校改築事業における計画通知等の申請に係る業務 | 3 | 契約課
| 197 | 高丘浄水場原水量水井改築機械設備工事 | 一般競争入札 | 管 | 10 | 510 | 字高丘101番地 | 建築内外配管工事 1式 | イ | 契約課
| 198 | 豊川町重要施設配水管改良その2工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 10 | 100 | 豊川町2丁目 | 建築内外配管工事 1式 | キ | 契約課 |  | ○
| 199 | 苫小牧市新ときわスケートセンター照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 10 | 180 | ときわ町3丁目8番1号 | 苫小牧市新ときわスケートセンターの照明器具をLED化にする工事。 | カ | 契約課 |  | ○
| 200 | 沼ノ端勇払線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 80 | 字勇払149番地先 | L=100m、W=14.0m | G | 契約課 |  | ○
| 201 | 令和7年度防犯カメラ設置その2工事 | 指名競争入札 | 電気 | 10 | 90 | 市内中心部 | 防犯カメラ設置 | シ | 市民生活課
| 202 | 遊具新設その1工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 10 | 120 | 市内一円 | 遊具設置 1式 | Ｊ | 緑地公園課
| 203 | 遊具新設その2工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 10 | 120 | 市内一円 | 遊具設置 1式 | Ｊ | 緑地公園課
| 204 | 弥生町ほか第１工区下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 150 | 弥生町2丁目、浜町2丁目 | 更生 φ250～300 L=260m | F | 契約課 | ○ | ○
| 205 | 下水道管路調査その５業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 11 | 90 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 契約課
| 206 | 柏原美沢線雪況調査業務 | 指名競争入札 | 測量 | 11 | 120 | 字美沢 | 雪況調査一式 | 2 | 契約課
| 207 | 河川立入防止柵整備その２工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11 | 90 | 市内一円 | 立入防止柵設置 L=100m | J | 維持課
| 208 | 小泉の沢川支川ほか１河川浚渫工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11 | 90 | 宮の森町1・2丁目 字植苗 | 堆積土砂除去 L=800m | J | 維持課
| 209 | 山手公園外柵改修工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 11 | 90 | 山手町2丁目 | 外柵補修 1式 | Ｊ | 緑地公園課
| 210 | 遊具新設その3工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 11 | 120 | 市内一円 | 遊具設置 1式 | Ｊ | 緑地公園課
| 211 | 錦大沼公園園路整備工事（見積工事） | 指名競争入札 | 土木一式 | 11 | 120 | 字錦岡 | 園路整備 1式 | Ｊ | 緑地公園課