## 工事等発注計画書
令 和 ８ 年 度 工 事 等 発 注 計 画 書
※掲載した工事が発注されなかったり、掲載されていない工事が発注されるなど、内容が変更になることがあります。
業種 |  |  | 金額区分 |  | 予定価格
土木工事 (土木・とび・石・しゅんせつ・舗装・造園) |  |  | Ａ |  | １億円以上
|  |  | Ｂ |  | 7,000万円以上1億円未満
|  |  | Ｃ |  | 5,000万円以上7,000万円未満
|  |  | Ｄ |  | 4,000万円以上5,000万円未満
|  |  | Ｅ |  | 3,000万円以上4,000万円未満
|  |  | Ｆ |  | 2,500万円以上3,000万円未満
|  |  | Ｇ |  | 1,500万円以上2,500万円未満
|  |  | Ｈ |  | 1,000万円以上1,500万円未満
|  |  | Ｉ |  | 500万円以上1,000万円未満
|  |  | Ｊ |  | 500万円未満
上記以外の工事 |  |  | ア |  | 5億円以上
|  |  | イ |  | 2億円以上5億円未満
|  |  | ウ |  | 1億円以上2億円未満
|  |  | エ |  | 7,000万円以上1億円未満
|  |  | オ |  | 5,000万円以上7,000万円未満
|  |  | カ |  | 4,000万円以上5,000万円未満
|  |  | キ |  | 3,000万円以上4,000万円未満
|  |  | ク |  | 2,000万円以上3,000万円未満
|  |  | ケ |  | 1,500万円以上2,000万円未満
|  |  | コ |  | 1,000万円以上1,500万円未満
|  |  | サ |  | 500万円以上1,000万円未満
|  |  | シ |  | 500万円未満
業務委託 (設計・測量・地質調査等) |  |  | 1 |  | 1,000万円以上
|  |  | 2 |  | 500万円以上1,000万円未満
|  |  | 3 |  | 500万円未満
№ | 事業名（工事名・業務名） | 入札契約方式 | 工事種別（工事区分） | 入札予定時期 | 工期(日) | 工 事 場 所 | 工 事 概 要 | ランク | 発注担当課 | 余裕期間 | 週休２日 | 遠隔臨場
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮
1 | 勇払地区配水管新設工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4 | 90 | 字勇払161番地 | PP φ50㎜ L=110m | コ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
2 | 市民活動センター自動火災報知設備更新工事 | 一般競争入札 | 電気 | 4 | 120 | 若草町３丁目３番８号 | 火災受信機更新 | シ | 総合福祉課
3 | 柏原開拓道1号線改良舗装その1工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4 | 120 | 字柏原6番地先 | L=250m、W=10.0m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
4 | 大成町市営住宅(1-9-1)外壁補修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4 | 148 | 苫小牧市大成町1丁目9-1 | 大成町市営住宅(1-9-1)の外壁補修工事 | カ | 行財政改革推進室 |  | ○
5 | 大成小学校解体実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 4 | 211 | 苫小牧市大成町2丁目3-2 | 校舎及び屋内運動場の解体実施設計業務 | 1 | 行財政改革推進室
6 | 検満メーター取替その1工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | しらかば町 他 | 水道メーター取替 | ク | 水道窓口課
7 | 検満メーター取替その2工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 柏木町 他 | 水道メーター取替 | ケ | 水道窓口課
8 | 検満メーター取替その3工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 宮の森町 他 | 水道メーター取替 | ク | 水道窓口課
9 | 検満メーター取替その4工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 桜木町 他 | 水道メーター取替 | ク | 水道窓口課
10 | 検満メーター取替その5工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 有珠の沢町 他 | 水道メーター取替 | ク | 水道窓口課
11 | 検満メーター取替その6工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 桜坂町 他 | 水道メーター取替 | ケ | 水道窓口課
12 | 検満メーター取替その7工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 新富町 他 | 水道メーター取替 | ケ | 水道窓口課
13 | 検満メーター取替その8工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 山手町 他 | 水道メーター取替 | ケ | 水道窓口課
14 | 検満メーター取替その9工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 弥生町 他 | 水道メーター取替 | ク | 水道窓口課
15 | 検満メーター取替その10工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | はまなす町 他 | 水道メーター取替 | ケ | 水道窓口課
16 | 検満メーター取替その11工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 青葉町 他 | 水道メーター取替 | ク | 水道窓口課
17 | 検満メーター取替その12工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 明徳町 他 | 水道メーター取替 | キ | 水道窓口課
18 | 検満メーター取替その13工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | 川沿町 他 | 水道メーター取替 | キ | 水道窓口課
19 | 検満メーター取替その14工事 | 指名競争入札 | 水道 | 4 | 190 | ときわ町 他 | 水道メーター取替 | キ | 水道窓口課
20 | 住吉児童センターほか5施設照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 300 | 住吉町2丁目5番17号ほか | 住吉児童センターほか5施設の照明器具のLED化を行う。 | キ | 行財政改革推進室 |  | ○
21 | 市庁舎照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 240 | 旭町4丁目5番6号 | 市庁舎の照明器具のLED化を行う。 | オ | 行財政改革推進室 |  | ○
22 | 教育・福祉センター照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 240 | 幸町1丁目2番21号 | 教育・福祉センターの照明器具のLED化を行う。 | ク | 行財政改革推進室 |  | ○
23 | 沼ノ端スポーツセンターほか1施設照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 240 | 北栄町3丁目2番1号・ 若草町2丁目4番1号 | 沼ノ端スポーツセンター・白鳥アリーナの照明器具のLED化を行う。 | ケ | 行財政改革推進室 |  | ○
24 | 錦大沼公園温浴施設ほか2施設照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 240 | 字樽前421番地 | 錦大沼公園温浴施設ほか2施設の照明器具のLED化を行う。 | ケ | 行財政改革推進室 |  | ○
25 | 苫小牧市住吉コミュニティセンター受変電設備改修工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 135 | 住吉町1丁目3番20号 | 苫小牧市住吉コミュニティセンターの変圧器及びコンデンサの取替を行う。 | コ | 行財政改革推進室 |  | ○
26 | 大成小学校改築衛生設備工事 | 一般競争入札 | 管 | 5 | 547 | 大成町2丁目3番2号 | 大成小学校改築に伴う、衛生設備工事を施工する。 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
27 | 大成小学校改築冷暖房換気設備工事 | 一般競争入札 | 管 | 5 | 547 | 大成町2丁目3番2号 | 大成小学校改築に伴う、冷暖房換気設備工事を施工する。 | イ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
28 | 大成小学校改築受変電設備ほか工事 | 一般競争入札 | 電気 | 5 | 547 | 大成町2丁目3番2号 | 大成小学校改築に伴う、受変電設備ほか工事を施工する。 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
29 | 柏原配水本管改良実施設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 5 | 270 | 字柏原 | 実施設計業務 1式 | 2 | 行財政改革推進室
30 | 沼ノ端1号線改良舗装その1工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 120 | 沼ノ端中央4丁目 沼ノ端中央5丁目 | L=120m、W=10.0～12.0m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
31 | 夕振沢1号橋ほか1橋長寿命化改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 180 | 字植苗416番地先 字高丘41番地先 | 橋梁補修（剥落防止工、支承補修工、伸縮継手補修工） | C | 行財政改革推進室 |  | ○
32 | ときわ人道橋架替工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 240 | 川沿町3丁目 | 橋梁架替え | C | 行財政改革推進室 |  | ○
33 | 澄川町その1下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 90 | 澄川町6丁目 | 開削 φ250 L=91m | I | 行財政改革推進室 |  | ○
34 | 勇払地区第1工区下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 90 | 字勇払161 | 開削 φ200 L=110m | H | 行財政改革推進室 |  | ○
35 | 東開町ほか第1工区下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 120 | 東開町3丁目・ 沼ノ端中央4丁目 | 開削 φ250～350 L=170m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
36 | 大成大通排水施設改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 100 | 弥生町 | 排水施設改修 一式 | G | 行財政改革推進室 |  | ○
37 | 緑ヶ丘公園通歩道改修工事 | 指名競争入札 | ほ装 | 5 | 90 | 清水町 | 歩道打替え L=200m、W=2.85m | J | 建設経理課
38 | 沼ノ端勇払線歩道改修工事 | 指名競争入札 | ほ装 | 5 | 90 | 東開町 | 歩道打替え L=120m、W=5.5m | J | 建設経理課
39 | 川沿中通歩道改修工事 | 指名競争入札 | ほ装 | 5 | 90 | 川沿町 | 歩道打替え L=200m、W=4.50m | J | 建設経理課
40 | 大成小学校改築主体工事(A工区) | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 547 | 苫小牧市大成町2丁目3-2 | 大成小学校改築事業における校舎の新築主体工事 | ア | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
41 | 大成小学校改築主体工事(B工区) | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 547 | 苫小牧市大成町2丁目3-2 | 大成小学校改築事業における校舎の新築主体工事 | ア | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
42 | 苫小牧市立いとい北保育園建替主体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 355 | 苫小牧市日新町3丁目359-26,-104,-19の内 | いとい北保育園建替事業における園舎の新築主体工事 | イ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
43 | 高丘霊葬場火葬棟煙突改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 211 | 苫小牧市字高丘41-1 | 高丘霊葬場火葬棟の煙突及び屋上防水の老朽化に伴う改修工事 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○
44 | 高丘霊葬場火葬棟外部改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 267 | 苫小牧市字高丘41-1 | 高丘霊葬場火葬棟の外部の老朽化に伴う改修工事 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○
45 | 末広町市営住宅(1-12-1)新築実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 316 | 苫小牧市末広町1丁目12-1 | 末広町(1-12-1)建替事業における実施設計業務 | 1 | 行財政改革推進室
46 | 光洋団地市営住宅1号棟(5F80戸)新築実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 309 | 苫小牧市光洋町3丁目12-1,-2 | 光洋団地建替事業における1号棟(5F80戸)の実施設計業務 | 1 | 行財政改革推進室
47 | 末広町市営住宅(1-2-22)外部等改修実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 211 | 苫小牧市末広町1丁目2-22 | 末広町市営住宅(1-2-22)の外部改修の実施設計業務 | 1 | 行財政改革推進室
48 | 大成町市営住宅(1-14-2)外部等改修実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 197 | 苫小牧市大成町1丁目14-2 | 大成町市営住宅(1-14-2)の外部改修の実施設計業務 | 1 | 行財政改革推進室
49 | 勇の原公園休憩施設・管理棟実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 281 | 苫小牧市ウトナイ北1丁目2 | 勇の原公園内の休憩施設及び管理棟の新築実施設計業務 | 2 | 行財政改革推進室
50 | 勇払義務教育学校整備基本・実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 575 | 苫小牧市字勇払132 | 勇払地区義務教育学校開校事業における基本・実施設計業務 | 1 | 行財政改革推進室
51 | 勇払中学校耐力度調査業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 5 | 267 | 苫小牧市字勇払132 | 勇払中学校の解体予定棟の耐力度調査業務 | 2 | 行財政改革推進室
52 | 西町下水処理センターNo.3遠心脱水機本体整備工事 | 随意契約 | 機械器具設置 | 5 | 300 | 元町3丁目 | 汚泥を遠心脱水して含水率を下げ、減量化させるための機器の整備 | ク | 下水処理センター
53 | 勇の原公園整備その１工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 180 | ウトナイ北1丁目 | 遊戯施設 1式 | Ｂ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
54 | 苫小牧市（永福町及び日吉町２・３丁目の各一部）地籍調査委託業務 | 一般競争入札 | 測量 | 6 | 279 | 永福町及び日吉町 | 0.41㎢ 803筆 | 2 | 行財政改革推進室
55 | 苫小牧市（日吉町及び有明町の各一部）地籍調査委託業務 | 一般競争入札 | 測量 | 6 | 272 | 日吉町及び有明町 | 0.61㎢ 1,088筆 | 1 | 行財政改革推進室
56 | 澄川小学校照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 240 | 澄川町2丁目4番6号 | 校舎・屋内運動場（アリーナを除く）の照明器具のLED化を行う。 | キ | 行財政改革推進室 |  | ○
57 | 光洋中学校照明LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 240 | 光洋町2丁目5番2号 | 校舎の照明器具のLED化を行う。 | キ | 行財政改革推進室 |  | ○
58 | 植苗・美沢地区テレビ共同受信施設設光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ改修工事(第二工区) | 一般競争入札 | 電気通信 | 6 | 228 | 字植苗・美沢 | テレビ放送電波障害対策施設の老朽化に伴い、テレビ共同受信施設の更新および光ファイバーケーブル化を行う。 | オ | 行財政改革推進室 |  | ○
59 | 泉野小学校校舎暖房給湯設備改修工事 | 一般競争入札 | 管 | 6 | 180 | 川沿町4丁目5番1号 | 重油焚き温水暖房方式から、FF式ガス暖房機への改修を行う。 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○
60 | 泉野小学校屋内運動場暖房設備改修工事 | 一般競争入札 | 管 | 6 | 180 | 川沿町4丁目5番1号 | 重油焚き温水暖房方式から、ガス焚き遠赤外線放射暖房機への改修を行う。 | カ | 行財政改革推進室 |  | ○
61 | 泉野小学校暖房給湯電気設備改修工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 180 | 川沿町4丁目5番1号 | 暖房方式変更に伴う、電気設備及び制御設備の配管・配線の施工を行う。 | ケ | 行財政改革推進室 |  | ○
62 | 大成小学校改築昇降機設備工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 6 | 547 | 大成町2丁目3番2号 | 大成小学校改築に伴う、昇降機設備工事を施工する。 | オ | 行財政改革推進室 |  |  | ○
63 | 大成小学校改築電灯動力設備ほか工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 547 | 大成町2丁目3番2号 | 大成小学校改築に伴う、電灯動力設備ほか工事を施工する。 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
64 | 苫小牧市立いとい北保育園建替機械設備工事 | 一般競争入札 | 管 | 6 | 355 | 日新町3丁目359-26の内、 -13内、-19の内 | 苫小牧市立いとい北保育園建替に伴う、機械設備工事を施工する。 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
65 | 苫小牧市立いとい北保育園建替電気設備工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 355 | 日新町3丁目359-26の内、 -13内、-19の内 | 苫小牧市立いとい北保育園建替に伴う、電気設備工事を施工する。 | オ | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
66 | 市営住宅共用部照明LED化Ⅱ期工事 | 一般競争入札 | 電気 | 6 | 240 | 山手町ほか | 山手町、住吉町、沼ノ端、旭町にある市営住宅、それに付随する施設の共用部の照明器具のLED化を行う。 | カ | 行財政改革推進室 |  | ○
67 | 啓明中学校防犯対策工事 | 一般競争入札 | 電気通信 | 6 | 150 | はまなす町2丁目2番2号 | 防犯カメラの設置工事を施工する。 | サ | 行財政改革推進室 |  | ○
68 | 住吉町ほか第1工区下水道新設改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 100 | 住吉町1丁目・ 三光町2丁目 | 開削 φ200 L=123m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
69 | 勇振導水管実施測量業務 | 一般競争入札 | 測量 | 6 | 150 | 字高丘 | 測量調査業務 1式 | 1 | 行財政改革推進室
70 | 勇振導水管改良その１工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6 | 120 | 字高丘 | DIP NS φ600㎜ L=300m | オ | 行財政改革推進室 |  | ○
71 | 錦西町重要施設配水管改良その１工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6 | 120 | 錦西町２丁目 | DIP GX φ300㎜ L=200m | キ | 行財政改革推進室 |  | ○
72 | 錦多峰導水管実施設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 6 | 240 | 字錦岡 | 実施設計業務 1式 | 2 | 行財政改革推進室
73 | 日新町ほか重要施設配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6 | 120 |  | DIP GX φ150㎜ L=50m | ク | 行財政改革推進室 | ○ | ○
74 | 豊川町重要施設配水管改良その１工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6 | 135 | 豊川町４丁目 | DIP GX φ100㎜～150㎜ L=300m | カ | 行財政改革推進室 |  | ○
75 | 春日町ほか配水管改良工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6 | 135 | 春日町２丁目、泉町２丁目、緑町１丁目 | DIP GX φ100㎜～300㎜ L=285m | カ | 行財政改革推進室 | ○ | ○
76 | 大成サブステーション温水ポンプ取替工事 | 指名競争入札 | 管 | 6 | 90 | 大成町1丁目14番2号他 | 温水ポンプ取替 | シ | 市営住宅課
77 | 有珠の沢西５条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 110 | 有珠の沢町3丁目 | L=100m、W=6.5m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
78 | 弥生町その1下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 130 | 弥生町2丁目 | 開削 φ250 L=204m | F | 行財政改革推進室 | ○ | ○
79 | 日新町ほか下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 120 | 日新町4丁目・ 美原町2丁目 | 開削 φ250～700 L=92m | G | 行財政改革推進室 | ○ | ○
80 | 錦岡中継ポンプ場汚水ポンプ設備更新工事 | 一般競争入札 | 機械 | 6 | 260 | 錦岡中継ポンプ場 | 汚水ポンプ本体更新 N=1基 汚水ポンプ部品更新 N=1基 | カ | 行財政改革推進室
81 | 沼ノ端中継ポンプ場汚水ポンプ設備改良工事 | 一般競争入札 | 機械 | 6 | 260 | 沼ノ端中継ポンプ場 | 汚水ポンプ本体更新 N=1基 | ク | 行財政改革推進室
82 | 雨水マンホールポンプ所改良工事 | 一般競争入札 | 機械 | 6 | 260 | 字弁天 | 制御盤更新 N=1基 雨水ポンプ本体更新 N=2基 | オ | 行財政改革推進室
83 | 豊川糸井線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 6 | 100 | 豊川町 | 車道切削OL L=420m、A=2,940m2 | F | 行財政改革推進室 | ○ | ○
84 | 若草新中野3条線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 120 | 新中野町 | 道路改良 L=180m、W=12.0m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
85 | 光洋町市営住宅(3-12東)解体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6 | 239 | 苫小牧市光洋町3丁目12-1～11 | 光洋・日吉団地市営住宅建替事業における光洋町市営住宅(3-12東)の解体工事 | オ | 行財政改革推進室 | ○ | ○
86 | 山手町市営住宅(1-9-3)外壁改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6 | 204 | 苫小牧市山手町1丁目9-3 | 山手町市営住宅(1-9-3)の老朽化に伴う外壁改修工事 | ウ | 行財政改革推進室 |  | ○
87 | 山手町市営住宅(2-9-1)解体実施設計業務 | 一般競争入札 | 建築設計 | 6 | 281 | 苫小牧市山手町2丁目9-1 | 山手町市営住宅(2-9-1)の解体実施設計業務 | 1 | 行財政改革推進室
88 | 三光町8号線改良舗装その1工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 120 | 三光町5丁目 | L=140m、W=6.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
89 | 桜木中央通線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 120 | 桜木町2丁目 桜木町3丁目 | L=100m、W=18.0m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
90 | 大成大通擁壁補修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 180 | 白金町2丁目 | 擁壁補修（断面修復工、防護柵工） | C | 行財政改革推進室 |  | ○
91 | ワッカナイ小橋長寿命化対策改良修正設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 6 | 180 | 清水町4丁目 | L=12.6m、W=7.5m、PC橋、橋梁補修設計一式 | 2 | 行財政改革推進室
92 | 道路附属物点検業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 6 | 150 | 市内一円 | 附属物点検 N=4施設 | 2 | 行財政改革推進室
93 | 柏原美沢線吹雪対策検討業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 6 | 120 | 字美沢 | 吹雪対策検討一式 | 3 | 行財政改革推進室
94 | 青葉中央公園ほか２公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 120 | 青葉町１丁目、見山２丁目、字勇払 | 遊戯施設 1式 | I | 行財政改革推進室 | ○ | ○
95 | 勇の原公園整備その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 180 | ウトナイ北1丁目 | 遊戯施設 1式 | B | 行財政改革推進室 |  | ○
96 | マンホールポンプ所ポンプ更新工事 | 一般競争入札 | 機械 | 7 | 240 | 沼ノ端中央2丁目 ・字勇払17、159 | 汚水ポンプ本体更新 N=4基 雨水ポンプ本体更新 N=2基 | キ | 行財政改革推進室
97 | 錦岡中継ポンプ場機器更新実施設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 240 | 錦岡中継ポンプ場 | 詳細設計 一式 | 2 | 行財政改革推進室
98 | 下水道管路調査その1業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 60 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 行財政改革推進室
99 | 勇振導水管改良その２工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 7 | 120 | 字高丘 | DIP NS φ600㎜ L=300m | オ | 行財政改革推進室 |  | ○
100 | 錦西町重要施設配水管改良その２工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 7 | 120 | 錦西町２丁目 | DIP GX φ300㎜ L=180m | キ | 行財政改革推進室 |  | ○
101 | 船見町配水本管改良実施設計業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 210 | 船見町１丁目 | 実施設計業務 1式 | 2 | 行財政改革推進室
102 | 勇払下水処理センター中央監視装置点検整備 | 随意契約 | 電気 | 7 | 270 | 字勇払166番地 | 下水処理センター、中継ポンプ場の機器の運転、制御、監視をコントロールする機器の整備 | シ | 下水処理センター
103 | 勇払下水処理センターNo.2-4水中エアレーター定期整備 | 随意契約 | 機械器具設置 | 7 | 270 | 字勇払166番地 | 下水処理センターの水処理施設の曝気、撹拌をするための機器の整備 | サ | 下水処理センター
104 | 末広町・旭町サブステーション内温水ポンプ取替工事 | 指名競争入札 | 管 | 7 | 90 | 末広町1丁目19番14号他 | 温水ポンプ取替 | シ | 市営住宅課
105 | 桜木町ほかその1下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 桜木町3丁目・ 見山町4丁目 | 開削 φ200～250 L=141m | G | 行財政改革推進室 | ○ | ○
106 | 住吉町ほかその1下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 130 | 泉町2丁目・ 住吉町1丁目 | 開削 φ200 L=252m | E | 行財政改革推進室 | ○ | ○
107 | 勇払下水処理センター沈砂池ポンプ棟耐震診断業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 230 | 勇払下水処理センター | 施設耐震診断 一式 | 1 | 行財政改革推進室
108 | 東胆振広域化・共同化基本計画策定業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 250 | 西町下水処理センター | 基本計画策定 一式 | 2 | 行財政改革推進室
109 | 西町下水処理センター汚泥処理施設基本設計業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 250 | 西町下水処理センター | 基本設計 一式 | 1 | 行財政改革推進室
110 | ストックマネジメント計画変更業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 250 | 市内一円 | 計画変更 一式 | 2 | 行財政改革推進室
111 | 下水道管渠更生工法詳細設計その1業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 240 | 市内一円 | 詳細設計 一式 | 2 | 行財政改革推進室
112 | 下水道管渠更生工法詳細設計その2業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 7 | 240 | 市内一円 | 詳細設計 一式 | 2 | 行財政改革推進室
113 | 道路附属物（照明施設）修繕工事 | 一般競争入札 | 電気 | 7 | 150 | 市内一円 | 街路灯更新 N=16基 | ク | 行財政改革推進室 |  | ○
114 | 樽前2号道線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 7 | 90 | 字樽前 | 車道打替え L=200m、A=1,200m2 | G | 行財政改革推進室 | ○ | ○ | ○
115 | 大成大通舗装道路修繕工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 7 | 90 | 弥生町 | 車道切削OL L=130m、A=2,015m2 | E | 行財政改革推進室 |  | ○
116 | 勇払川西通舗装道路改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 170 | 字沼ノ端 | 道路改良 L=105m、W=18.0m | C | 行財政改革推進室 |  | ○
117 | 道路附属物（道路照明）点検その1業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 120 | 市内一円 | 道路照明灯点検 N=250基 | 1 | 行財政改革推進室
118 | 道路附属物（道路照明）点検その2業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 7 | 120 | 市内一円 | 道路照明灯点検 N=250基 | 1 | 行財政改革推進室
119 | 河川立入防止柵等整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 90 | 桜木町２丁目 | 立入防止柵設置L=210ｍ | I | 行財政改革推進室 |  | ○
120 | 東開町市営住宅(6-1-20)解体工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 218 | 苫小牧市東開町6丁目1-20 | 東開町市営住宅(6-1-20)の解体工事 | オ | 行財政改革推進室 | ○ | ○
121 | 柏原開拓道1号線改良舗装その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 120 | 字柏原6番地先 | L=250m、W=10.0m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
122 | 美原２号線ほか１線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 100 | 美原町1丁目 のぞみ町1丁目 | L=145m、W=8.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
123 | 糸井南４条線ほか１線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 130 | 字糸井149番地先 | L=160m、W=6.0～9.5m | F | 行財政改革推進室 |  | ○
124 | 錦大沼公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 150 | 字樽前 | 遊戯施設 1式 | H | 行財政改革推進室 | ○ | ○
125 | マンホールポンプ所制御盤更新工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 220 | ウトナイ南8丁目・ 字勇払158 | 制御盤更新 N=2基 | キ | 行財政改革推進室
126 | 明野中継ポンプ場計測設備更新工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 220 | 明野中継ポンプ場 | 水位計更新 N=3基 | サ | 行財政改革推進室
127 | 下水道管路調査その2業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 8 | 60 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 行財政改革推進室
128 | 幌内導水管実施測量業務 | 一般競争入札 | 測量 | 8 | 150 | 字高丘 | 測量調査業務 1式 | 1 | 行財政改革推進室
129 | 勇振導水管改良その３工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 8 | 120 | 字高丘 | DIP NS φ600㎜ L=300m | オ | 行財政改革推進室 |  | ○
130 | 拓勇西町消火栓新設工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 8 | 70 | 拓勇西町２、３丁目 | 消火栓 単口２基 | サ | 行財政改革推進室 |  | ○
131 | 北栄町ほか消火栓新設工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 8 | 70 | 北栄町１、２丁目、ウトナイ北５丁目 | 消火栓 単口２基、双口１基 | サ | 行財政改革推進室 |  | ○
132 | 豊木川護岸改良その１工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 180 | 桜木町１丁目 | 護岸工（大型連節ブロック）L=60ｍ | E | 行財政改革推進室 |  | ○
133 | 市民文化公園補修工事（見積工事） | 指名競争入札 | 造園 | 8 | 120 | 末広町3丁目 | 園路補修等 1式 | J | 緑地公園課
134 | 澄川町ほかマンホール蓋改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 110 | 柏木町1丁目・ 澄川町4丁目 | マンホール蓋取替 N=9基 | I | 行財政改革推進室 | ○ | ○
135 | 下水道管渠耐震診断業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 8 | 220 | 市内一円 | 管渠耐震診断 一式 | 1 | 行財政改革推進室
136 | 住吉泉2号線歩道改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 90 | 住吉町 | 歩道改修 L=200m、W=2.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
137 | 道路照明施設LED化工事 | 一般競争入札 | 電気 | 8 | 170 | 市内一円 | 道路照明灯LED化 N=330基 | B | 行財政改革推進室 |  | ○
138 | 土工構造物点検業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 8 | 120 | 市内一円 | 土工構造物点検 | 1 | 行財政改革推進室
139 | 緑町日の出線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 8 | 90 | 緑町 | 車道打替え L=270m、A=1,890m2 | E | 行財政改革推進室 | ○ | ○
140 | 勇払公民館施設改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8 | 30 | 苫小牧市字勇払33番地 | 勇払公民館の自動ドアおよび玄関前ゴムチップ舗装の改修工事 | シ | 行財政改革推進室 |  | ○
141 | ザ・スプリングス高丘中央線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 100 | 字高丘6番地先 | L=100m、W=12.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
142 | しらかば３丁目11条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | しらかば町3丁目 | L=130m、W=6.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
143 | しらかば５丁目４条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | しらかば町5丁目 | L=110m、W=6.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
144 | ウトナイ区画街路５－２号線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 130 | 字沼ノ端906番地先 | L=125m、W=22.0m | D | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
145 | 啓北18号線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 100 | 啓北町2丁目 | L=150m、W=4.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
146 | 沼ノ端中央5号線ほか1線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 沼ノ端中央4丁目 | L=130m、W=4.0～10.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
147 | 東開町3丁目1条線ほか1線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 東開町3丁目 | L=200m、W=8.0m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
148 | 澄川15号線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 澄川町6丁目 | L=140m、W=8.0m | F | 行財政改革推進室 |  | ○
149 | 日新団地市営住宅（３号棟）駐車場整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 90 | 日新町4丁目 | 駐車場整備（A=700㎡、N=30台） | G | 行財政改革推進室 |  | ○
150 | 夕振大橋耐震補強工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 210 | 字植苗228番地先 | 耐震補強、橋梁補修（落橋防止装置工、塗装塗替工） | C | 行財政改革推進室 |  | ○
151 | 豊川小学校通学路ほか交通安全対策一連工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 100 | 豊川町ほか | 防護柵、路面標示等 | I | 行財政改革推進室
152 | 清流公園ほか１公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 150 | ウトナイ北６丁目、ウトナイ南６丁目 | 遊戯施設 1式 | G | 行財政改革推進室 | ○ | ○
153 | 勇の原公園整備その３工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 180 | ウトナイ北1丁目 | 遊戯施設 1式 | B | 行財政改革推進室 |  | ○
154 | 勇の原公園整備その４工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | ウトナイ北1丁目 | 園路広場 1式 | G | 行財政改革推進室 |  | ○
155 | 緑葉公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 150 | 拓勇東町２丁目 | 遊戯施設 1式 | F | 行財政改革推進室 | ○ | ○
156 | 新明町防火水槽整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 120 | 新明町５丁目 | 防火水槽設置 1式 | E | 行財政改革推進室 | ○ | ○
157 | 下水道管路調査その3業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 9 | 60 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 行財政改革推進室
158 | 錦西町重要施設配水管改良その３工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9 | 120 | 錦西町２丁目 | DIP GX φ300㎜ L=110m | ク | 行財政改革推進室 |  | ○
159 | 錦多峰導水管改良その１工事 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9 | 120 | 字錦岡449番地 | DIP NS φ800㎜ L=65m | ク | 行財政改革推進室 |  | ○
160 | 小泉の沢川護岸改良その１工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 150 | しらかば町３丁目 | 護岸工（コンクリート柵渠）L=60ｍ | E | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
161 | 有珠3号公園外柵改修工事 | 指名競争入札 | 造園 | 9 | 90 | 有珠の沢6丁目 | 外柵補修 1式 | J | 緑地公園課
162 | 拓勇公園水景施設ろ過装置取替工事 | 指名競争入札 | 管 | 9 | 120 | 拓勇西町5丁目 | ろ過装置取替 1式 | J | 緑地公園課
163 | 下水道管渠耐震詳細設計その1業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 9 | 170 | 市内一円 | 管渠耐震対策詳細設計 一式 | 2 | 行財政改革推進室
164 | 三光町ほかその１下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 140 | 美園町1丁目・ 三光町5丁目 | 更生 φ200～400 L=220m | G | 行財政改革推進室 | ○ | ○
165 | 沼ノ端中央ほか第1工区下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | 沼ノ端中央2丁目・3丁目 ・一本松町・東開町6丁目 | 更生 φ200～250 L=136m | H | 行財政改革推進室 | ○ | ○
166 | 大成大通舗装道路修繕その2工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 9 | 90 | 弥生町 | 車道切削OL L=110m、A=3,410m2 | F | 行財政改革推進室 |  | ○
167 | 青葉1条線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 9 | 90 | 青葉町 | 車道切削OL L=280m、A=1,680m2 | G | 行財政改革推進室 | ○ | ○
168 | 勇払義務教育学校整備敷地地質調査業務 | 一般競争入札 | 地質調査 | 9 | 71 | 苫小牧市字勇払132 | 勇払地区義務教育学校開校事業における計画地の地質調査業務 | 1 | 行財政改革推進室
169 | 西町下水処理センターNo.1消化槽ガス撹拌ブロワー定期整備工事 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9 | 180 | 元町3丁目 | 消化槽で汚泥を撹拌させるため、消化ガスを槽内に送気する装置の整備 | シ | 下水処理センター
170 | 沼ノ端１号線改良舗装その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | 沼ノ端中央4丁目 沼ノ端中央5丁目 | L=110m、W=10.0～12.0m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
171 | 錦西中央通線ほか１線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 100 | 錦西町1丁目 宮前町1丁目 | L=540m、W=5.0～20.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
172 | 三光町８号線改良舗装その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | 三光町5丁目 | L=140m、W=6.0m | G | 行財政改革推進室 |  | ○
173 | 星ケ丘12条線改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 80 | 字植苗129番地先 | L=80m、W=4.0～6.8m | H | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
174 | 錦多峰1号橋ほか1橋長寿命化対策改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 210 | 字錦岡327番地先 はまなす町1丁目 | 橋梁補修（塗装塗替工、伸縮継手補修工） | C | 行財政改革推進室 |  | ○
175 | 橋梁点検業務 | 指名競争入札 | 土木設計 | 9 | 150 | 市内一円 | 橋梁点検 N=10橋 | 2 | 行財政改革推進室
176 | 拓勇公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 150 | 拓勇西町５丁目 | 遊戯施設 1式 | F | 行財政改革推進室 | ○ | ○
177 | 沼ノ端南９号公園ほか６公園整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 120 | 沼ノ端中央２丁目、ウトナイ北２丁目、北栄町４丁目、拓勇東町３丁目・６丁目、拓勇西町２丁目・６丁目 | 遊戯施設 1式 | I | 行財政改革推進室 | ○ | ○
178 | 下水道管路調査その4業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 10 | 60 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 行財政改革推進室
179 | 豊木川護岸改良その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 180 | 桜木町１丁目 | 護岸工（大型連節ブロック）L=60ｍ | E | 行財政改革推進室 |  | ○
180 | 美園公園バックネット改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 120 | 美園町1丁目 | バックネット 1式 | H | 行財政改革推進室 | ○ | ○
181 | 公園遊具新設その1工事 | 指名競争入札 | 造園 | 10 | 120 | 市内一円 | 遊戯施設 1式 | J | 緑地公園課
182 | 沼ノ端地区その1下水道新設工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 130 | 字沼ノ端 | 推進 φ400 L=33m 開削 φ300 L=33m | D | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
183 | 旭町ほかその1下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 130 | 錦町2丁目・大町2丁目 ・旭町4丁目 | 更生 φ250 L=382m | D | 行財政改革推進室 | ○ | ○
184 | 元町第1工区下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 140 | 元町3丁目 | 更生 □2700×1600 L=32m | E | 行財政改革推進室 |  | ○
185 | 三光町ほかその2下水道改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 120 | 音羽町1丁目・ 三光町1・2丁目 | 更生 φ200～250 L=336m | E | 行財政改革推進室 | ○ | ○
186 | 道路附属物（道路照明）点検その3業務 | 一般競争入札 | 土木設計 | 10 | 120 | 市内一円 | 道路照明灯点検 N=300基 | 1 | 行財政改革推進室
187 | 沼ノ端中小企業団地通排水施設改良工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 120 | 字沼ノ端 | 排水施設改良 一式 | E | 行財政改革推進室 |  | ○
188 | 錦大沼公園通舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | ほ装 | 10 | 90 | 字錦岡 | 車道切削OL L=210m、A=1,575m2 | G | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
189 | 沼ノ端勇払線舗装道路改修工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 80 | 字勇払149番地先 | L=100m、W=14.0m | H | 行財政改革推進室 |  | ○ | ○
190 | 下水道管路調査その5業務（仮称） | 一般競争入札 | 土木設計 | 11 | 60 | 市内一円 | 管路カメラ調査 一式 | 1 | 行財政改革推進室
191 | 小泉の沢川護岸改良その２工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 150 | しらかば町３丁目 | 護岸工（コンクリート柵渠）L=60ｍ | E | 行財政改革推進室 |  | ○
192 | 苫小牧川環境整備その1工事 | 指名競争入札 | 造園 | 11 | 120 | 啓北町1丁目、青葉町2丁目 大成町2丁目、新富町2丁目 | 園路整備他 1式 | J | 緑地公園課
193 | 公園遊具新設その2工事 | 指名競争入札 | 造園 | 11 | 120 | 市内一円 | 遊戯施設 1式 | J | 緑地公園課
194 | 錦大沼公園園路整備工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11 | 120 | 字錦岡 | 園路整備 1式 | J | 緑地公園課
195 | 公園遊具新設その3工事 | 指名競争入札 | 造園 | 12 | 120 | 市内一円 | 遊戯施設 1式 | J | 緑地公園課
196 | 苫小牧川環境整備その2工事 | 指名競争入札 | 造園 | 12 | 120 | 啓北町1丁目、青葉町2丁目 大成町2丁目、新富町2丁目 | 園路整備他 1式 | J | 緑地公園課