## 工事等発注計画書
令 和 ８ 年 度 工 事 等 発 注 計 画 書
※掲載した工事が発注されなかったり、掲載されていない工事が発注されるなど、内容が変更になることがあります。
業種 |  |  |  |  | 金額区分 |  |  |  | 予定価格
土木工事 (土木・とび・石・しゅんせつ・舗装・造園) |  |  |  |  | Ａ |  |  |  | １億円以上
[5 empty] | Ｂ |  |  |  | 7,000万円以上1億円未満
[5 empty] | Ｃ |  |  |  | 5,000万円以上7,000万円未満
[5 empty] | Ｄ |  |  |  | 4,000万円以上5,000万円未満
[5 empty] | Ｅ |  |  |  | 3,000万円以上4,000万円未満
[5 empty] | Ｆ |  |  |  | 2,500万円以上3,000万円未満
[5 empty] | Ｇ |  |  |  | 1,500万円以上2,500万円未満
[5 empty] | Ｈ |  |  |  | 1,000万円以上1,500万円未満
[5 empty] | Ｉ |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | Ｊ |  |  |  | 500万円未満
上記以外の工事 |  |  |  |  | ア |  |  |  | 5億円以上
[5 empty] | イ |  |  |  | 2億円以上5億円未満
[5 empty] | ウ |  |  |  | 1億円以上2億円未満
[5 empty] | エ |  |  |  | 7,000万円以上1億円未満
[5 empty] | オ |  |  |  | 5,000万円以上7,000万円未満
[5 empty] | カ |  |  |  | 4,000万円以上5,000万円未満
[5 empty] | キ |  |  |  | 3,000万円以上4,000万円未満
[5 empty] | ク |  |  |  | 2,000万円以上3,000万円未満
[5 empty] | ケ |  |  |  | 1,500万円以上2,000万円未満
[5 empty] | コ |  |  |  | 1,000万円以上1,500万円未満
[5 empty] | サ |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | シ |  |  |  | 500万円未満
業務委託 (設計・測量・地質調査等) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000万円以上
[5 empty] | 2 |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | 3 |  |  |  | 500万円未満
№ | 事業名（工事名・業務名） |  | 入札契約方式 |  | 工事種別（工事区分） |  | 入札予定時期 |  | 工期(日) |  | 工 事 場 所 |  | 工 事 概 要 |  | ランク |  | 発注担当課 | 余裕期間 |  | 週休２日 |  | 遠隔臨場
| 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 |  | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更
162 | 拓勇公園水景施設ろ過装置取替工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 管 |  | 9 | 11月 | 120 | 90 | 拓勇西町5丁目 |  | ろ過装置取替 1式 | ろ過装置補修等 1式 | J |  | 緑地公園課
165 | 沼ノ端中央ほか第1工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 | 11 | 120 |  | 沼ノ端中央2丁目・3丁目 ・一本松町・東開町6丁目 |  | 更生 φ200～250 L=136m |  | H |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
167 | 青葉1条線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 10 |  | 90 |  | 青葉町 |  | 車道切削OL L=280m、A=1,680m2 |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
168 | 勇払義務教育学校整備敷地地質調査業務 |  | 一般競争入札 |  | 地質調査 |  | 9 | 11 | 71 |  | 苫小牧市字勇払132 |  | 勇払地区義務教育学校開校事業における計画地の地質調査業務 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
171 | 錦西中央通線ほか１線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 100 |  | 錦西町1丁目 宮前町1丁目 |  | L=540m、W=5.0～20.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
172 | 三光町８号線改良舗装その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 120 |  | 三光町5丁目 |  | L=140m、W=6.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
178 | 下水道管路調査その4業務（仮称） | 見山町下水道管路調査その２業務 | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 10 |  | 60 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
179 | 豊木川護岸改良その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 180 |  | 桜木町１丁目 |  | 護岸工（大型連節ブロック）L=60ｍ |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
180 | 美園公園バックネット改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 120 |  | 美園町1丁目 |  | バックネット 1式 |  | H |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
181 | 公園遊具新設その1工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 10 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊戯施設 1式 |  | J |  | 緑地公園課
182 | 沼ノ端地区その1下水道新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 130 |  | 字沼ノ端 |  | 推進 φ400 L=33m 開削 φ300 L=33m |  | D | C | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
183 | 錦町ほか第１工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 | 11 | 130 |  | 錦町2丁目・大町2丁目 ・大成町1丁目 | 錦町2丁目・元町3丁目・大成町1丁目 | 更生 φ250～300 L=127m | 更生 φ250～300 L=193m | G |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
184 | 元町第1工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 140 |  | 元町3丁目 |  | 更生 □2700×1600 L=32m |  | Ｃ | D | 行財政改革推進室 |  |  | ○
185 | 三光町ほかその2下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 120 |  | 音羽町1丁目・ 三光町1・2丁目 |  | 更生 φ200～250 L=336m |  | E |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
8(7月) | 糸井地区配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 10 |  | 120 |  | 字糸井103番地 |  | DIP GX φ100㎜ L=250m |  | キ |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
187 | 沼ノ端中小企業団地通排水施設改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 | 11 | 120 |  | 字沼ノ端 |  | 排水施設改良 一式 |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
188 | 錦大沼公園通舗装道路改修工事 |  | 中 止
189 | 沼ノ端勇払線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 80 |  | 字勇払149番地先 |  | L=100m、W=14.0m |  | H |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
1(10月) |  | 東部２条通舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 10 |  | 70 |  | 字柏原 |  | L=140m、W=8.5m |  | G | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○ |  | ○
2(10月) |  | 川沿ときわ中央線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 10 |  | 70 |  | 川沿町5丁目 |  | L=140m、W=11.0m |  | G | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
3(10月) |  | しらかば１６条線ほか舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 10 |  | 110 |  | しらかば町6丁目、宮前町3丁目 |  | 歩道改修 L=160m、W=2.0m×2 駐輪場整備 一式 |  | F | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
4(10月) |  | 日新２４号線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 110 |  | 日新町4丁目 |  | L=90m、W=8.0m |  | G | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
5(10月) |  | 花園１３条線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 110 |  | 花園町1丁目 |  | L=125m、W=8.0m |  | G | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
6(10月) |  | 沼ノ端西１条線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 100 |  | 沼ノ端中央6丁目 |  | L=50m、W=10.0m |  | G | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
190 | 下水道管路調査その5業務（仮称） | 日吉町ほか下水道管路調査業務 | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 11 |  | 60 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
191 | 小泉の沢川護岸改良その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 150 |  | しらかば町３丁目 |  | 護岸工（コンクリート柵渠）L=60ｍ |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
192 | 苫小牧川環境整備その1工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 11 |  | 120 |  | 啓北町1丁目、青葉町2丁目 大成町2丁目、新富町2丁目 |  | 園路整備他 1式 |  | J |  | 緑地公園課
193 | 公園遊具新設その2工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 11 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊戯施設 1式 |  | J |  | 緑地公園課
194 | 錦大沼公園園路整備工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 120 |  | 字錦岡 |  | 園路整備 1式 |  | J |  | 緑地公園課
7(10月) |  | 東開町第１工区下水道新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 70 |  | 東開町3丁目 |  | 開削 φ300 L=52m |  | Ｉ | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
195 | 公園遊具新設その3工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 12 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊戯施設 1式 |  | J |  | 緑地公園課
196 | 苫小牧川環境整備その2工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 12 |  | 120 |  | 啓北町1丁目、青葉町2丁目 大成町2丁目、新富町2丁目 |  | 園路整備他 1式 |  | J |  | 緑地公園課